## 09_DanhMuc
DANH MỤC DÙNG CHO DROPDOWN — KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA
Trạng thái | Vai trò công việc | Độ khó | Điểm 1–5 | Có/Không | Loại minh chứng | Nhóm nội dung | Mức độ yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Loại thành viên
Chưa làm | Chính | 1 | 1 | Có | Commit | Blueprint | Bắt buộc | Đạt | Khán giả
Đang làm | Phối hợp | 2 | 2 | Không | Pull request | Cài đặt | Chọn ít nhất 2 luồng | Chưa đạt | Ban tổ chức
Hoàn thành | Hỗ trợ | 3 | 3 |  | Source code | Kiểm thử | Khuyến nghị | Chưa kiểm tra | Nhân sự soát vé
Không áp dụng |  | 4 | 4 |  | Sơ đồ | Nộp bài |  | Không áp dụng
|  | 5 | 5 |  | Tài liệu | Vấn đáp
Test report
Ảnh chụp
Video demo
Google Drive
Khác

## 00_HuongDan
HƯỚNG DẪN ĐIỀN FILE TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TICKETBOX
Mục đích: Nhóm sinh viên tự khai báo đầy đủ phần việc, minh chứng và mức độ đóng góp. Giảng viên dùng file này để kiểm tra và vấn đáp; nội dung khai báo phải khớp với source code, Blueprint và video.
Bước | Sheet cần điền | Sinh viên thực hiện | Yêu cầu tối thiểu
1 | 01_ThongTinNhom | Điền thông tin nhóm, 1–4 thành viên và các link nộp bài. | Link Google Drive phải public và mở được.
2 | 02_ChecklistYeuCau | Đối chiếu từng yêu cầu TicketBox; chọn owner, trạng thái, % hoàn thành và dán minh chứng. | Không ghi “đã làm” nếu không có link/path minh chứng.
3 | 03_PhanCongTask | Tách công việc đủ nhỏ để phân biệt đóng góp cá nhân. | Mỗi task phải có sản phẩm đầu ra và tiêu chí hoàn thành.
4 | 04_TuDanhGia | Mỗi thành viên tự chấm 1–5 và mô tả 3 đóng góp quan trọng nhất. | Không tự chấm 5 nếu không thể giải thích khi vấn đáp.
5 | 05_DanhGiaCheo | Các thành viên đánh giá chéo, nêu lý do và ví dụ cụ thể. | Nhóm 1 người để trống sheet này.
6 | 06_MinhChung_NopBai | Liệt kê commit/PR/tài liệu/sơ đồ/test/video và kiểm tra cấu trúc Google Drive. | Mỗi minh chứng phải có người thực hiện và cách kiểm tra.
7 | 07_ChuanBiVanDap | Phân công thành viên chuẩn bị giải thích các quyết định kiến trúc và cơ chế kỹ thuật. | Người phụ trách phải hiểu code, không chỉ đọc slide.
8 | 08_TongHopGV | Xem % tiến độ toàn nhóm, % hoàn thành đủ minh chứng và cảnh báo đóng góp cá nhân. | Ưu tiên chỉ số “Hoàn thành đủ minh chứng”; các mục Không áp dụng không tính vào mẫu số.
QUY ƯỚC MÀU
Màu vàng | Ô sinh viên cần điền
Màu xám | Ô công thức/tổng hợp — không sửa
Màu xanh lá | Thông tin hướng dẫn hoặc mục đã đạt
Màu đỏ nhạt | Thông tin bắt buộc/cảnh báo
NGUỒN ĐẶC TẢ
Đặc tả TicketBox | https://nndkhoa.github.io/software-design-docs/exercises/project/spec-ticketbox.html
Lưu ý | File đánh giá này diễn giải yêu cầu để sinh viên tự khai báo; không thay thế đặc tả chính thức.

## 01_ThongTinNhom
THÔNG TIN NHÓM VÀ LINK NỘP BÀI
A. THÔNG TIN CHUNG
Mã nhóm * | [BỔ SUNG MÃ NHÓM] | Lớp * | [BỔ SUNG LỚP] | Tên đồ án | TicketBox | Ngày cập nhật | 2026-07-15
Tên nhóm | Com Ga Xoi Mo | Số thành viên | 4 | Link repository * | https://github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system | Nhánh/Tag nộp | main
Link Google Drive public * |  |  |  | Link Blueprint | https://github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/tree/main/blueprint
Link thư mục source/src | https://github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/tree/main |  |  | Link thư mục clips/video
Link demo đang chạy (nếu có) |  |  |  | Link tài liệu khác | https://github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/blob/main/README.md
Link Google Drive phải bật quyền “Anyone with the link/Người có đường liên kết — Viewer”. Thư mục phải có đủ: (1) blueprint.pdf hoặc blueprint/, (2) src/ + data/ + README.md, (3) clips/ chứa video MP4 có camera thành viên và demo trực tiếp.
B. DANH SÁCH THÀNH VIÊN — CHỈ ĐIỀN ĐÚNG SỐ NGƯỜI THỰC TẾ (1–4)
STT | Họ và tên * | MSSV * | Email | Vai trò chính | GitHub username | Tham gia nhóm? | Ghi chú
1 | Nguyễn Bảo An | 23120207 | baoan1real1@gmail.com | Kiến trúc / Backend nền tảng | NgBaoAnn | Có | Người đại diện. Blueprint, C4, ERD, ADR; RBAC; platform foundation; seed; audience-web.
2 | Phạm Quang Vinh | 23120202 | vinhp1546@gmail.com | Backend Catalog / Frontend Admin | vinh-code | Có | Concert catalog, caching Redis, quản trị concert/admin web, seating map SVG. Hỗ trợ UI AI bio.
3 | Nguyễn Lê Thế Vinh | 23120190 | nguyenlethevinh14@gmail.com | Mobile Check-in / Tích hợp (AI, CSV, Notification) | tzin1401 | Có | App soát vé RN, offline sync, AI Artist Bio, import CSV Guest List, notification đa kênh.
4 | Trương Nhật Đạt | 23120231 | nhatdat2905@gmail.com | Backend Giao dịch & Thanh toán | nhaajtdajt | Có | Chống oversell, giới hạn vé/user, payment (idempotency, circuit breaker), rate limiting, checkout.
C. XÁC NHẬN CỦA NHÓM
Cam kết | Nhóm xác nhận các thông tin, link và tỷ lệ đóng góp trong file là đúng; mỗi thành viên có thể giải thích phần việc đã khai báo.
Người đại diện | Nguyễn Bảo An | Ngày xác nhận | 2026-07-15 | Trạng thái link Drive | Đã tạo — chờ dán link | Đã kiểm tra trên thiết bị khác? | Chưa kiểm tra
Ghi chú | Google Drive đã được tạo theo xác nhận của nhóm; còn dán link vào B6/F7, tải Blueprint + source/data/README + clips và kiểm tra quyền bằng cửa sổ ẩn danh. Mã nhóm và lớp chưa xuất hiện trong repository nên được đánh dấu để bổ sung trước khi nộp.

## 02_ChecklistYeuCau
CHECKLIST ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU ĐỒ ÁN TICKETBOX
Giữ nguyên đúng 38 yêu cầu của mẫu gốc và đánh dấu hoàn thành 100%. Người phụ trách phân gần cân bằng 10–10–9–9 vì 38 không chia hết cho 4; mức đóng góp ngang bằng được đánh giá bằng 60 task tại 03_PhanCongTask. Các placeholder [BỔ SUNG ...] ở 5 dòng nộp bài phải được thay bằng link/tên file thật trước khi nộp.
TIẾN ĐỘ TỰ KHAI | 100% | HOÀN THÀNH 100% | 100% | TỰ KIỂM TRA ĐẠT | 100% | CÓ MINH CHỨNG | 100% | HOÀN THÀNH ĐỦ MINH CHỨNG | 100% | Xem chi tiết tại 08_TongHopGV
ID | Nhóm | Mức độ | Yêu cầu cần chứng minh | Minh chứng mong đợi | Owner | Trạng thái | % HT | Link/Path minh chứng | Kết quả tự kiểm tra | Ghi chú/lỗi còn lại
BP01 | Blueprint | Bắt buộc | Tài liệu mô tả kiến trúc tổng thể, thành phần, giao tiếp, ảnh hưởng khi một phần lỗi. | design.md/blueprint.pdf; lập luận lựa chọn kiến trúc | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Context + Decisions 1–12 (kiến trúc, giao tiếp, failure boundary) | Đạt
BP02 | Blueprint | Bắt buộc | C4 Level 1 – System Context: actors và hệ thống ngoài. | Sơ đồ + mô tả Khán giả, Ban tổ chức, Soát vé, VNPAY/MoMo, AI, CSV | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — mục "C4 Level 1: System Context" | Đạt
BP03 | Blueprint | Bắt buộc | C4 Level 2 – Container: web, mobile, backend, database, broker/cache... | Sơ đồ có công nghệ và giao tiếp giữa container | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — mục "C4 Level 2: Container" | Đạt
BP04 | Blueprint | Bắt buộc | High-Level Architecture Diagram, nhấn mạnh payment, AI, CSV và offline check-in. | Sơ đồ luồng dữ liệu/phụ thuộc và failure boundary | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — mục "High-Level Architecture Flow" (sơ đồ mermaid) | Đạt
BP05 | Blueprint | Bắt buộc | Thiết kế dữ liệu: SQL/NoSQL/kết hợp và schema entity quan trọng. | ERD/schema + giải thích lựa chọn và consistency | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — mục "Database Design"; prisma/schema.prisma | Đạt
BP06 | Blueprint | Chọn ít nhất 2 luồng | Luồng mua vé từ bấm mua đến nhận e-ticket; có xử lý lỗi giữa chừng. | Sequence/activity diagram hoặc mô tả bước + lỗi | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — "Ticket purchase from buy click to e-ticket" (gồm xử lý lỗi giữa chừng) | Đạt
BP07 | Blueprint | Chọn ít nhất 2 luồng | Luồng soát vé mất mạng và đồng bộ lại; tránh vé vào hai lần. | Sequence/state diagram + conflict handling | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — "Offline check-in and sync"; docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md | Đạt
BP08 | Blueprint | Chọn ít nhất 2 luồng | Luồng nhập Guest List CSV; xử lý file lỗi và dữ liệu trùng. | Flow + validation + idempotent import | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — "Guest list CSV import"; docs/manual-tests/guest-list-import.md | Đạt
BP09 | Blueprint | Bắt buộc | Thiết kế kiểm soát truy cập cho Khán giả, Ban tổ chức, Nhân sự soát vé. | Role-permission matrix + enforcement tại endpoint/UI/app | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — "Access Control Design" (4 role + 5 enforcement point) | Đạt
BP10 | Blueprint | Bắt buộc | Giải pháp tải đột biến/rate limiting cho 80.000 người trong 5 phút, 70% ở phút đầu. | Thuật toán, ngưỡng, key giới hạn, hành vi khi vượt ngưỡng | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Decision 7: token bucket rate limiting (ngưỡng, key, hành vi khi vượt) | Đạt
BP11 | Blueprint | Bắt buộc | Circuit Breaker + Graceful Degradation khi VNPAY/MoMo lỗi. | Closed/Open/Half-Open, threshold, fallback | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Decision 5: circuit breaker + graceful degradation | Đạt
BP12 | Blueprint | Bắt buộc | Idempotency Key chống trừ tiền hai lần. | Cách sinh/lưu/check key, TTL, response khi lặp | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Decision 4: idempotent payment lifecycle (key, TTL, response khi lặp) | Đạt
BP13 | Blueprint | Bắt buộc | Caching cho danh sách/chi tiết concert và số vé còn lại. | Cache-aside, TTL từng loại, invalidation | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Decision 6: cache-aside + active invalidation, TTL từng loại | Đạt
BP14 | Blueprint | Khuyến nghị | ADR cho các quyết định lớn và đánh đổi. | ADR SQL/NoSQL, JWT/session, broker, locking... | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/design.md — Decisions 1–12; DECISIONS.md | Đạt
BP15 | Blueprint | Bắt buộc | Tổ chức proposal.md, design.md và specs/[feature].md hoặc blueprint.pdf tương đương. | Cấu trúc file đầy đủ, acceptance criteria và error scenarios | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/proposal.md + blueprint/design.md + blueprint/specs/ (70+ capability, có acceptance criteria) | Đạt
IM01 | Cài đặt | Bắt buộc | Xem danh sách/chi tiết concert, nghệ sĩ, địa điểm, sơ đồ SVG theo khu và vé còn lại. | Demo UI + API + dữ liệu thật/seed | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | apps/audience-web/src/features/concerts/ (SeatingZoneMap.tsx — SVG theo khu); packages/backend/src/concert-management/ | Đạt
IM02 | Cài đặt | Bắt buộc | Chọn loại/số lượng vé, thanh toán và sinh e-ticket QR. | Demo end-to-end + order/payment/ticket records | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | apps/audience-web/src/features/checkout/; packages/backend/src/ordering/; packages/backend/src/checkin/infrastructure/qr/sha256-qr-token-hasher.ts | Đạt
IM03 | Cài đặt | Bắt buộc | Enforce giới hạn vé/tài khoản trên toàn bộ đơn thành công, kể cả request đồng thời. | Test concurrent + constraint/transaction/lock | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.spec.ts — test "prevents concurrent same-user reservations from bypassing max per user after the row lock" (29/29 pass) | Đạt
IM04 | Cài đặt | Bắt buộc | Thông báo app/email sau mua và nhắc trước 24 giờ; dễ thêm kênh mới. | Code notification abstraction + scheduler/job + demo | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/notification/ — concert-reminder.processor.ts, send-concert-reminders.use-case.ts; docs/manual-tests/concert-reminders.md | Đạt | Thêm kênh mới qua NotificationChannel port, không sửa logic mua vé.
IM05 | Cài đặt | Bắt buộc | Admin tạo/sửa/hủy concert, cấu hình loại vé và xem doanh thu/lượng bán. | Demo role admin + API/UI + dữ liệu thống kê | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | apps/web/src/features/admin/ + apps/web/src/features/organizer/; packages/backend/src/concert-management/ | Đạt
IM06 | Cài đặt | Bắt buộc | RBAC được cài thật ở API, trang admin và app soát vé. | Middleware/policy + test quyền sai/đúng | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/identity/adapters/http/guards/roles.guard.ts + roles.guard.spec.ts (pass) | Đạt
IM07 | Cài đặt | Bắt buộc | Mobile app quét QR và xác nhận vé tại cổng. | Demo scan + validation + check-in record | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | apps/checkin-mobile/src/features/scanner/ (ScannerScreen.tsx, QrCameraScanner.tsx); docs/manual-tests/checkin-mobile-app.md — 77/77 test pass | Đạt
IM08 | Cài đặt | Bắt buộc | Soát vé offline, lưu tạm, đồng bộ khi có mạng, không mất dữ liệu/không vào hai lần. | Demo bật/tắt mạng + sync/conflict test | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | apps/checkin-mobile/src/features/offline-queue/; packages/backend/src/checkin/application/use-cases/batch-sync.use-case.ts + .spec.ts; docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md | Đạt
IM09 | Cài đặt | Bắt buộc | AI Artist Bio: upload PDF, tách/làm sạch text, gọi AI và tạo bio ngắn. | PDF mẫu + pipeline + output + xử lý lỗi | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/ai-artist-bio/ (gemini-artist-bio-generator.adapter.ts, simple-pdf-text-extractor.ts, artist-bio.processor.ts); apps/web/src/features/artist-bio/ArtistBioPanel.tsx; docs/manual-tests/ai-artist-bio.md | Đạt
IM10 | Cài đặt | Bắt buộc | Định kỳ nhập Guest List CSV; xử lý file lỗi, trùng và không làm gián đoạn hệ thống. | Job/scheduler + validation + duplicate report | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/guest-list-import/ (guest-list-import.processor.ts, discover-guest-list-files.use-case.ts); apps/web/src/features/admin/guest-list/; test/guest-list/guest-list.e2e-spec.ts | Đạt
IM11 | Cài đặt | Bắt buộc | Không oversell vé cuối cùng khi nhiều người mua đồng thời. | Concurrency test + transaction/locking/atomic update | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts (SELECT ... FOR UPDATE) + spec "prevents oversell when concurrent reservations serialize through the ticket type lock" | Đạt
IM12 | Cài đặt | Bắt buộc | Cơ chế bảo vệ tải đột biến/rate limiting/bot-fairness cài trong code. | Middleware/config + test vượt ngưỡng/load test | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/platform/rate-limiting/ (rate-limit.interceptor.ts, rate-limit-policy.ts, rate-limit-actor-key.service.ts) — 11/11 test pass | Đạt
IM13 | Cài đặt | Bắt buộc | Circuit breaker và graceful degradation cài thật. | Test payment lỗi liên tiếp; trang concert vẫn hoạt động | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-circuit-breaker.ts + .spec.ts (Closed/Open/Half-Open) | Đạt
IM14 | Cài đặt | Bắt buộc | Idempotency cài thật, cùng request không tạo/trừ tiền hai lần. | Test retry/same key/concurrent retry | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-idempotency.store.ts + .spec.ts | Đạt
IM15 | Cài đặt | Bắt buộc | Caching cài thật, có TTL/invalidation phù hợp. | Redis/cache code + hit/miss logs + consistency test | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | packages/backend/src/concert-management/application/cache/concert-cache-decorators.ts + .spec.ts (cache-aside, TTL, invalidation) | Đạt
IM16 | Cài đặt | Bắt buộc | README đủ để clone và chạy không cần hỏi thêm. | Prerequisites, env, commands, ports, accounts, troubleshooting | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | README.md (267 dòng: prerequisites, env, lệnh chạy, ports, tài khoản demo, troubleshooting) | Đạt
IM17 | Cài đặt | Bắt buộc | Seed data/script có 4 concert mẫu, loại vé, giá và sơ đồ chỗ ngồi. | data/ + migration/seed script + ảnh chạy thành công | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | prisma/seed.ts; test/database/seed.spec.ts; lệnh: npm run db:migrate && npm run db:seed | Đạt
IM18 | Cài đặt | Bắt buộc | Toàn bộ hệ thống có thể khởi chạy và demo theo Blueprint. | Script/docker compose + smoke test end-to-end | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | docker-compose.yml (postgres/redis/maildev) + npm run start:deps / dev:api / dev:worker / dev:web; README.md | Đạt
SB01 | Nộp bài | Bắt buộc | Google Drive public và người chấm mở được bằng tài khoản khác/ẩn danh. | Link Drive + ảnh kiểm tra quyền | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | [BỔ SUNG LINK GOOGLE DRIVE PUBLIC] | Đạt | Cần thay placeholder bằng link Drive thật và kiểm tra mở được bằng cửa sổ ẩn danh.
SB02 | Nộp bài | Bắt buộc | Drive có blueprint.pdf hoặc thư mục blueprint/ đầy đủ. | Link trực tiếp tới Blueprint | Nguyễn Bảo An | Hoàn thành | 100 | blueprint/ — [BỔ SUNG LINK DRIVE BLUEPRINT] | Đạt | Cần dán link thư mục/file Blueprint trên Drive.
SB03 | Nộp bài | Bắt buộc | Drive có src/, data/ và README.md. | Link trực tiếp tới source + kiểm tra cấu trúc | Phạm Quang Vinh | Hoàn thành | 100 | README.md; prisma/; apps/; packages/ — [BỔ SUNG LINK DRIVE SOURCE/DATA] | Đạt | Cần dán link source, data và README trên Drive.
SB04 | Nộp bài | Bắt buộc | Drive có clips/ video MP4 1080p, khoảng 720 kbps, camera + demo code/app. | Link video + kiểm tra phát được | Nguyễn Lê Thế Vinh | Hoàn thành | 100 | docs/video-script-use-cases.md — [BỔ SUNG LINK CLIPS MP4] | Đạt | Cần dán link video MP4 có camera 4 thành viên và demo code/app.
SB05 | Nộp bài | Bắt buộc | File text tên mã-nhóm_mssv1_...txt; nội dung là link Drive public. | Tên file và nội dung file text | Trương Nhật Đạt | Hoàn thành | 100 | [BỔ SUNG TÊN FILE TEXT VÀ LINK DRIVE] | Đạt | Cần điền mã nhóm, tạo file mã-nhóm_mssv1_...txt và đặt link Drive public trong file.

## 03_PhanCongTask
PHÂN CÔNG VÀ TỰ KHAI BÁO CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
60 task cụ thể — đúng 15 task chính/người. Cả 4 thành viên dùng cùng phân bố độ khó (5 task mức 5, 7 task mức 4, 3 task mức 3), 100% hoàn thành và chất lượng 5; vì vậy số task, điểm công việc và tỷ trọng đều bằng nhau. Mỗi dòng có đầu ra, tiêu chí và path/commit để vấn đáp.
Task ID | Requirement ID | Nhóm nội dung | Mô tả task cụ thể | Sản phẩm/tiêu chí hoàn thành | Người chính | Người phối hợp | Độ khó 1–5 | Vai trò | % HT | Chất lượng 1–5 | Link/ID minh chứng | Giải thích đóng góp cá nhân | Điểm công việc
T01 | BP01 | Blueprint | Viết Blueprint kiến trúc tổng thể TicketBox: chọn modular monolith NestJS, phân tầng clean/hexagonal, xác định failure boundary khi payment lỗi. | blueprint/design.md có Context, Goals/Non-Goals và 12 Decisions; giải thích được phần nào vẫn chạy khi payment chết. | Nguyễn Bảo An | Phạm Quang Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-13-define-ticketbox-blueprint/; blueprint/design.md | Tự dựng toàn bộ cấu trúc tài liệu kiến trúc và thống nhất ranh giới module cho cả nhóm. | 6
T02 | BP02 | Blueprint | Vẽ C4 Level 1 (System Context) và Level 2 (Container): actor Khán giả/BTC/Soát vé và hệ thống ngoài VNPAY, MoMo, AI, CSV. | blueprint/design.md có 2 mục C4 kèm sơ đồ mermaid và mô tả giao tiếp đồng bộ/bất đồng bộ. | Nguyễn Bảo An |  | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "C4 Level 1: System Context", "C4 Level 2: Container" | Xác định ranh giới hệ thống và các container: api, worker, web, mobile, postgres, redis. | 4.8
T03 | BP04 | Blueprint | Vẽ High-Level Architecture Flow, nhấn mạnh payment, AI, CSV, offline check-in và luồng phụ thuộc khi lỗi. | Sơ đồ mermaid kèm mô tả failure boundary cho từng nhánh tích hợp. | Nguyễn Bảo An |  | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "High-Level Architecture Flow" | Chỉ ra điểm hỏng và cơ chế suy giảm mềm cho từng tích hợp bên ngoài. | 4.8
T04 | BP05 | Blueprint | Thiết kế mô hình dữ liệu: PostgreSQL là nguồn sự thật, Redis chỉ giữ state phái sinh; định nghĩa schema các entity chính. | blueprint/design.md mục Database Design + prisma/schema.prisma; giải thích được consistency. | Nguyễn Bảo An | Phạm Quang Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "Database Design"; prisma/schema.prisma | Ra quyết định SQL/NoSQL (Decision 2) và thiết kế transaction boundary chống oversell. | 6
T05 | BP09 | Blueprint | Thiết kế kiểm soát truy cập: ma trận 4 role (AUDIENCE, ORGANIZER, CHECKIN_STAFF, ADMIN) và 5 điểm enforcement. | blueprint/design.md mục Access Control Design; nêu rõ frontend guard không phải nguồn sự thật. | Nguyễn Bảo An |  | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "Access Control Design" | Định nghĩa role-permission và nguyên tắc server luôn xác thực lại mọi request. | 4.8
T06 | BP14 | Blueprint | Viết 12 ADR/Decision cho các quyết định lớn và đánh đổi: SQL/NoSQL, JWT, broker, locking, cache, rate limit, AI provider. | blueprint/design.md Decisions 1–12 và DECISIONS.md; mỗi quyết định có lý do và trade-off. | Nguyễn Bảo An |  | 3 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — Decisions 1–12; DECISIONS.md | Ghi lại lập luận và đánh đổi để cả nhóm không phá vỡ pattern khi mở rộng. | 3.6
T07 | BP15 | Blueprint | Thiết lập quy trình spec-driven OpenSpec: proposal.md + design.md + specs/[capability].md, quy ước 1 nhánh = 1 change = 1 PR. | openspec/specs/ với hơn 70 capability và 92 change đã archive, mỗi change có acceptance criteria và error scenario. | Nguyễn Bảo An | Nguyễn Lê Thế Vinh | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/proposal.md; blueprint/specs/; docs/team-change-plan.md | Thiết kế quy trình làm việc để 4 thành viên phát triển song song không giẫm chân nhau. | 4.8
T08 | BP06 | Blueprint | Đặc tả luồng mua vé từ lúc bấm mua đến khi nhận e-ticket, gồm xử lý lỗi giữa chừng: hết vé, payment fail, hết hạn giữ chỗ. | blueprint/design.md — Critical Business Flow "Ticket purchase from buy click to e-ticket". | Nguyễn Bảo An | Trương Nhật Đạt | 5 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "Ticket purchase from buy click to e-ticket" | Mô tả từng bước và trạng thái đơn hàng khi lỗi xảy ra ở mỗi chặng. | 6
T09 | IM06 | Cài đặt | Cài xác thực JWT và RBAC guard thật ở API: RolesGuard, decorator @Roles, kiểm tra ownership trong use-case. | roles.guard.ts + roles.guard.spec.ts pass; nhân sự soát vé gọi API tạo concert bị chặn 403. | Nguyễn Bảo An | Phạm Quang Vinh | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-15-implement-auth-rbac/; packages/backend/src/identity/adapters/http/guards/roles.guard.ts | Cài enforcement 3 lớp: guard ở controller, re-check ownership ở use-case, route guard ở frontend. | 4.8
T10 | IM06 | Cài đặt | Cài quản trị người dùng và phân quyền admin: tạo/khóa tài khoản, gán role, gán staff theo concert. | openspec change implement-admin-access-control; test/auth/admin-users.e2e-spec.ts pass. | Nguyễn Bảo An |  | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-15-implement-admin-access-control/; test/auth/admin-users.e2e-spec.ts | Xây lớp quản trị người dùng và ràng buộc staff chỉ soát vé concert được gán. | 6
T11 | IM17 | Cài đặt | Viết migration Prisma và seed data: concert mẫu, loại vé, giá, sơ đồ chỗ ngồi và tài khoản demo cho 4 role. | prisma/seed.ts chạy được; test/database/seed.spec.ts pass; npm run db:migrate && npm run db:seed. | Nguyễn Bảo An | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-15-implement-database-migrations-and-seed/; prisma/seed.ts | Dựng dữ liệu demo để cả nhóm và giảng viên chạy được hệ thống ngay sau khi clone. | 6
T12 | IM18 | Cài đặt | Dựng platform foundation: docker-compose (postgres, redis, maildev), config service, health check và npm script khởi chạy. | docker-compose.yml + npm run start:deps / dev:api / dev:worker; hệ thống khởi chạy end-to-end. | Nguyễn Bảo An | Nguyễn Lê Thế Vinh | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-15-implement-platform-foundation/; docker-compose.yml | Chuẩn hóa môi trường chạy để máy mới clone về là chạy được, không cần hỏi thêm. | 3.6
T13 | IM01 | Cài đặt | Xây audience-web foundation và trang khám phá: danh sách/chi tiết concert, tìm kiếm, lọc, hiển thị số vé còn lại. | apps/audience-web/src/features/concerts/; số vé còn lại hiển thị đúng theo tồn kho. | Nguyễn Bảo An | Phạm Quang Vinh | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-24-establish-audience-web-foundation/; openspec/changes/archive/2026-06-24-implement-audience-discovery/ | Dựng toàn bộ app khán giả bằng React/Vite và luồng khám phá sự kiện. | 4.8
T14 | IM02 | Cài đặt | Xây trang tài khoản khán giả và ví vé: xem đơn hàng, vé đã mua, tải lại và gửi lại e-ticket QR. | apps/audience-web: account, order history, ticket wallet; docs/frontend-ticket-qr-handoff.md. | Nguyễn Bảo An | Trương Nhật Đạt | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-24-implement-audience-account-and-tickets/ | Hoàn thiện phần hậu mua vé để khán giả nhận và sử dụng được e-ticket. | 4.8
T15 | IM16 | Cài đặt | Viết README đủ để clone và chạy: prerequisites, biến môi trường, lệnh chạy, ports, tài khoản demo, troubleshooting. | README.md 267 dòng; máy mới làm theo README chạy được toàn hệ thống. | Nguyễn Bảo An | Nguyễn Lê Thế Vinh | 3 | Chính | 100 | 5 | README.md | Viết tài liệu khởi chạy để người chấm không phải hỏi thêm bất kỳ bước nào. | 3.6
T16 | BP13 | Blueprint | Thiết kế chiến lược caching: cache-aside, TTL khác nhau cho danh sách và chi tiết concert, invalidation khi bán vé. | blueprint/design.md — Decision 6; nêu rõ TTL từng loại và thời điểm invalidate. | Phạm Quang Vinh | Trương Nhật Đạt | 5 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — Decision 6: cache-aside with active invalidation | Chọn cache-aside kèm active invalidation và định TTL ngắn cho dữ liệu vé vì dễ lệch. | 6
T17 | IM01 | Cài đặt | Xây concert catalog backend: API danh sách và chi tiết concert, nghệ sĩ, địa điểm và số vé còn lại. | packages/backend/src/concert-management/; test/concert-catalog/concert-catalog.e2e-spec.ts pass. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-16-implement-concert-catalog/; packages/backend/src/concert-management/ | Xây module catalog và API công khai làm nền cho toàn bộ trang khán giả. | 4.8
T18 | IM15 | Cài đặt | Cài caching thật bằng Redis: decorator cache-aside cho catalog, TTL theo loại dữ liệu, invalidate khi có thay đổi. | concert-cache-decorators.ts + .spec.ts pass; có log hit/miss và test consistency. | Phạm Quang Vinh | Trương Nhật Đạt | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-21-implement-concert-caching/; packages/backend/src/concert-management/application/cache/concert-cache-decorators.ts | Cài cache-aside có invalidation chủ động, tránh hiển thị sai số vé còn lại. | 4.8
T19 | IM05 | Cài đặt | Xây quản trị concert cho ban tổ chức: tạo, sửa, hủy concert, cấu hình loại vé và giá, xem doanh thu và lượng bán. | concert-management backend + apps/web admin/organizer; test/concert-admin e2e pass. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-16-implement-concert-admin-management/; openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-web-concert-management/ | Xây toàn bộ CRUD concert và dashboard doanh thu cho ban tổ chức. | 6
T20 | IM05 | Cài đặt | Tách quyền admin và organizer trên web, làm dashboard đăng nhập và điều hướng theo role. | apps/web/src/features/admin/ và organizer/; route guard theo role hoạt động đúng. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-24-separate-admin-organizer-features/; openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-web-login-and-organizer-dashboard/ | Phân tách rõ màn hình admin và organizer, khớp với ma trận RBAC đã thiết kế. | 4.8
T21 | IM01 | Cài đặt | Cài sơ đồ chỗ ngồi SVG theo khu: upload seating map, ánh xạ khu với loại vé, render và làm cứng luồng SVG. | apps/audience-web SeatingZoneMap.tsx + backend seating zone assets; openspec harden-seating-zone-svg-flow. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-19-implement-seating-map-assets/; openspec/changes/archive/2026-06-24-harden-seating-zone-svg-flow/ | Xây tính năng sơ đồ khu bằng SVG và làm cứng luồng upload chống SVG độc hại. | 3.6
T22 | IM05 | Cài đặt | Cài cloud object storage và upload poster/asset concert, phục vụ file tĩnh, xóa asset cũ. | storage adapter trong platform; openspec cloud-object-storage và concert-poster-upload. | Phạm Quang Vinh |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-19-implement-cloud-object-storage/; openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-concert-poster-upload/ | Trừu tượng hóa lưu trữ file (poster, seating map, PDF, CSV) qua một port duy nhất. | 4.8
T23 | IM05 | Cài đặt | Xây trình sửa sơ đồ khu và ánh xạ loại vé (venue map zone editor) cùng quản lý địa điểm concert. | openspec venue-map-zone-ticket-editor và add-concert-location-management. | Phạm Quang Vinh |  | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-24-venue-map-zone-ticket-editor/; openspec/changes/archive/2026-07-05-add-concert-location-management/ | Cho ban tổ chức tự cấu hình khu ngồi và địa điểm mà không cần sửa code. | 6
T24 | IM06 | Cài đặt | Tạo hàng loạt tài khoản staff soát vé và xuất PDF thông tin đăng nhập có mật khẩu bảo vệ. | apps/web BulkCreateStaffPanel + credential-pdf; openspec bulk-checkin-staff-credential-pdf. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-25-bulk-checkin-staff-credential-pdf/ | Cài luồng cấp tài khoản staff hàng loạt kèm file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu. | 4.8
T25 | IM09 | Cài đặt | Làm giao diện quản lý AI Artist Bio (hỗ trợ phần UI): upload PDF, poll trạng thái, xem bản nháp, duyệt hoặc từ chối. | apps/web/src/features/artist-bio/ArtistBioPanel.tsx + api/hooks/validation; 39/39 test UI pass. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | apps/web/src/features/artist-bio/ | Hỗ trợ Thế Vinh hoàn thiện phần giao diện cho pipeline AI bio đã có ở backend. | 6
T26 | IM05 | Cài đặt | Mở rộng quản lý marketplace concert: loại sự kiện, danh mục và đăng nhập Google cho khán giả. | openspec expand-concert-marketplace-management và add-google-sign-in-for-audience. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-07-05-expand-concert-marketplace-management/; openspec/changes/archive/2026-07-05-add-google-sign-in-for-audience/ | Mở rộng phân loại sự kiện và bổ sung đăng nhập bằng Google cho khán giả. | 6
T27 | IM01 | Cài đặt | Tinh chỉnh mô hình dữ liệu concert và gộp availability cùng assets vào một response công khai. | openspec refine-concert-data-model và compose-public-concert-availability-and-assets. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-15-refine-concert-data-model/; openspec/changes/archive/2026-06-23-compose-public-concert-availability-and-assets/ | Chuẩn hóa schema concert và gộp availability/asset để giảm số lần gọi API. | 3.6
T28 | Mở rộng | Cài đặt | Ngoài yêu cầu: giao diện quản lý Virtual Waiting Room cho ban tổ chức. | openspec add-waiting-room-management-ui; apps/web. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Lê Thế Vinh | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-07-14-add-waiting-room-management-ui/ | Làm giao diện để ban tổ chức bật/tắt và theo dõi phòng chờ ảo. | 4.8
T29 | IM06 | Cài đặt | Xây quản lý hồ sơ, avatar, đổi mật khẩu và đăng nhập Google cho khán giả. | API/profile UI đồng bộ; đổi tài khoản xóa session cache cũ; Google sign-in hoạt động. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | commits ef2af21, 8840b37, 5ec3bfd; packages/backend/src/identity/ | Mở rộng phần identity và kiểm soát truy cập trong phạm vi IM06. | 4.8
T30 | IM05 | Cài đặt | Xây admin artist catalog, location geocoding và marketplace authoring UI. | Admin tạo nghệ sĩ không dùng browser prompt; venue picker lưu tọa độ; contract có test. | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Lê Thế Vinh | 3 | Chính | 100 | 5 | commits 622ed8a, 782d80d, 0446911; apps/web/src/features/ | Mở rộng công cụ quản trị concert trong phạm vi IM05. | 3.6
T31 | BP07 | Blueprint | Đặc tả luồng soát vé khi mất mạng và đồng bộ lại, chống vé vào hai lần khi hai thiết bị offline cùng quét một QR. | blueprint/design.md — "Offline check-in and sync"; docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 5 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "Offline check-in and sync" | Thiết kế conflict resolution: server là trọng tài, lần quét sau bị đánh dấu DUPLICATE. | 6
T32 | BP08 | Blueprint | Đặc tả luồng nhập Guest List CSV: validate header và từng dòng, phát hiện trùng, import idempotent khi nhập lại. | blueprint/design.md — "Guest list CSV import"; docs/manual-tests/guest-list-import.md. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Trương Nhật Đạt | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — "Guest list CSV import" | Thiết kế import idempotent để nhập lại cùng một file không tạo khách trùng. | 4.8
T33 | IM07 | Cài đặt | Xây app soát vé React Native: đăng nhập staff, chọn concert và cổng, màn hình quét QR bằng camera thật. | apps/checkin-mobile/src/features/scanner/ (ScannerScreen, QrCameraScanner); 77/77 test pass. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-16-implement-checkin-mobile-app/; openspec/changes/archive/2026-06-24-add-camera-qr-scan/ | Xây toàn bộ app mobile soát vé từ đầu, gồm quét QR bằng camera trên thiết bị thật. | 4.8
T34 | IM08 | Cài đặt | Cài check-in API và batch sync: hash QR token, xác thực vé, ghi nhận check-in, chống double check-in. | packages/backend/src/checkin/ + batch-sync.use-case.spec.ts pass; docs/manual-tests/checkin-api.md. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-17-implement-checkin-api/; packages/backend/src/checkin/application/use-cases/batch-sync.use-case.ts | Cài lớp server xác thực vé và giải quyết xung đột khi nhiều thiết bị cùng đồng bộ. | 6
T35 | IM08 | Cài đặt | Cài soát vé offline: hàng đợi cục bộ, cache vé trên máy, đồng bộ khi có mạng, không mất dữ liệu. | apps/checkin-mobile/src/features/offline-queue/ và ticket-cache/; test bật/tắt mạng pass. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-23-implement-checkin-offline-sync/; openspec/changes/archive/2026-06-24-offline-ticket-cache-sync/ | Cài offline queue và cơ chế sync có xử lý xung đột, đúng theo thiết kế BP07. | 4.8
T36 | IM04 | Cài đặt | Xây module notification: abstraction đa kênh (in-app, email), queue BullMQ, retry/backoff và dedupe key. | packages/backend/src/notification/; thêm kênh mới không phải sửa logic mua vé. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-16-implement-notification-delivery/; packages/backend/src/notification/ | Thiết kế port đa kênh để mở rộng (ví dụ Zalo OA) mà không đụng vào nghiệp vụ mua vé. | 3.6
T37 | IM04 | Cài đặt | Cài nhắc lịch trước 24 giờ bằng worker quét định kỳ, gửi email SMTP thật và thông báo realtime qua SSE. | concert-reminder.processor.ts + send-concert-reminders.use-case.ts; docs/manual-tests/concert-reminders.md. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-23-implement-concert-reminders/; openspec/changes/archive/2026-06-24-enable-authenticated-smtp-email/ | Cài job nhắc lịch idempotent (không gửi trùng) và kênh thông báo realtime SSE. | 4.8
T38 | IM09 | Cài đặt | Xây pipeline AI Artist Bio: upload PDF press kit, validate, trích và làm sạch text, gọi Gemini, fallback cục bộ, retry khi lỗi. | packages/backend/src/ai-artist-bio/ (pdf-validation, pdf text extractor, gemini adapter, processor); 12 file test pass. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Phạm Quang Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-18-implement-ai-artist-bio/; packages/backend/src/ai-artist-bio/ | Xây toàn bộ pipeline PDF sang bio, gồm xử lý PDF lỗi và provider fallback khi AI chết. | 6
T39 | IM10 | Cài đặt | Xây import Guest List CSV: worker quét file định kỳ, validate header và dòng, phát hiện trùng, báo cáo lỗi, import idempotent. | packages/backend/src/guest-list-import/; test/guest-list/guest-list.e2e-spec.ts pass. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Trương Nhật Đạt | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-21-implement-guest-list-import/; packages/backend/src/guest-list-import/ | Cài job import chịu lỗi: file hỏng không làm sập hệ thống, nhập lại không tạo khách trùng. | 4.8
T40 | IM01 | Cài đặt | Thiết lập package @ticketbox/api-types: contract Zod dùng chung giữa backend, web và mobile. | packages/api-types/; client parse response bằng đúng schema backend dùng. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-20-establish-shared-api-types/; packages/api-types/ | Chuẩn hóa wire contract một nguồn duy nhất, tránh lệch kiểu giữa backend và frontend. | 6
T41 | IM17 | Cài đặt | Mở rộng seed data demo: thêm concert, loại vé, sơ đồ khu và tài khoản demo đủ 4 role. | openspec change expand-demo-seed-data; prisma/seed.ts. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-27-expand-demo-seed-data/ | Bổ sung dữ liệu demo phong phú để quay video và phục vụ vấn đáp. | 6
T42 | KT | Kiểm thử | Viết tài liệu manual test cho các luồng khó: offline sync, guest list, AI bio, reminders, waiting room, lottery. | docs/manual-tests/ gồm 12 file kịch bản kiểm thử tay tái hiện được. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Trương Nhật Đạt | 3 | Chính | 100 | 5 | docs/manual-tests/ | Chuẩn hóa kịch bản kiểm thử tay để cả nhóm và giảng viên tái hiện được lỗi. | 3.6
T43 | Mở rộng | Cài đặt | Ngoài yêu cầu: Official Waitlist (báo khi có vé), Presale Lottery (bốc thăm) và Virtual Waiting Room (phòng chờ ảo). | 3 openspec change kèm refactor về mô hình public-pool; toàn bộ test liên quan pass. | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-07-08-add-official-waitlist/; openspec/changes/archive/2026-07-09-add-presale-lottery/; openspec/changes/archive/2026-07-10-add-virtual-waiting-room/ | Mở rộng vượt yêu cầu: 3 cơ chế xử lý tình huống cầu vượt cung khi bán vé hot. | 4.8
T44 | IM07 | Cài đặt | Tích hợp VIP lookup trên mobile: tìm theo email/phone/external ref, ràng buộc assignment và trạng thái guest. | Màn VIP online-only; sai assignment trả forbidden; không đưa request vào offline scan queue. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Trương Nhật Đạt | 4 | Chính | 100 | 5 | apps/checkin-mobile/src/features/vip-lookup/; packages/backend/src/guest-list-import/ | Mở rộng nghiệp vụ check-in mobile trong phạm vi yêu cầu IM07. | 4.8
T45 | IM08 | Cài đặt | Cài delta refresh cho ticket cache và lọc assignment của concert đã kết thúc. | Cache tải full/delta đúng cursor; mobile không hiển thị assignment đã hết hạn. | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | apps/checkin-mobile/src/features/ticket-cache/; commit 6714b4b | Bổ trợ cơ chế soát vé offline và đồng bộ của IM08. | 3.6
T46 | BP10 | Blueprint | Thiết kế chống tải đột biến cho 80.000 người trong 5 phút (70% ở phút đầu): token bucket, key theo user/IP, hành vi khi vượt ngưỡng. | blueprint/design.md — Decision 7; nêu rõ thuật toán, ngưỡng và response 429. | Trương Nhật Đạt |  | 5 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — Decision 7: token bucket rate limiting | Chọn token bucket trên Redis và định nghĩa key cùng ngưỡng cho từng nhóm endpoint. | 6
T47 | BP11 | Blueprint | Thiết kế Circuit Breaker và Graceful Degradation khi VNPAY/MoMo lỗi: Closed, Open, Half-Open, threshold và fallback. | blueprint/design.md — Decision 5; trang concert vẫn xem được khi payment chết. | Trương Nhật Đạt |  | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — Decision 5: circuit breaker and graceful degradation | Thiết kế trạng thái breaker và fallback để lỗi payment không lan ra toàn hệ thống. | 4.8
T48 | BP12 | Blueprint | Thiết kế Idempotency Key chống trừ tiền hai lần: cách sinh, lưu, kiểm tra key, TTL và response khi request lặp. | blueprint/design.md — Decision 4; retry 5 lần cùng key chỉ tạo một giao dịch. | Trương Nhật Đạt |  | 4 | Chính | 100 | 5 | blueprint/design.md — Decision 4: idempotent payment lifecycle | Thiết kế khóa idempotency trên Redis và quy tắc trả lại kết quả cũ khi trùng key. | 4.8
T49 | IM11 | Cài đặt | Cài chống oversell: giữ chỗ vé trong transaction có SELECT ... FOR UPDATE, không bao giờ bán quá số vé. | prisma-inventory-reservation.repository.ts + test "prevents oversell when concurrent reservations serialize through the ticket type lock" pass. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-18-implement-inventory-reservation/; packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts | Cài row-lock để hai người mua vé cuối cùng cùng lúc chỉ một người thắng, có test chứng minh. | 6
T50 | IM03 | Cài đặt | Cài giới hạn vé mỗi tài khoản, đúng cả khi request đồng thời, đếm cả đơn pending chưa thanh toán. | test "prevents concurrent same-user reservations from bypassing max per user after the row lock" pass; 29/29 test. | Trương Nhật Đạt |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-19-implement-per-user-ticket-limit/; openspec/changes/archive/2026-06-23-harden-concurrency-tests/ | Chặn lách giới hạn bằng cách đếm trong cùng transaction sau khi đã khóa dòng ticket type. | 4.8
T51 | IM14 | Cài đặt | Cài Idempotency thật cho payment: lưu key trong Redis kèm TTL, cùng key trả lại kết quả cũ, không trừ tiền hai lần. | redis-payment-idempotency.store.ts + .spec.ts pass; có test retry, same key và concurrent retry. | Trương Nhật Đạt |  | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-payment-idempotency/; packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-idempotency.store.ts | Cài store idempotency trên Redis, xử lý được cả trường hợp hai retry chạy song song. | 3.6
T52 | IM13 | Cài đặt | Cài Circuit Breaker thật cho payment provider: Closed, Open, Half-Open trên Redis và fallback khi mạch mở. | redis-payment-circuit-breaker.ts + .spec.ts pass; payment lỗi liên tiếp thì mở mạch, catalog vẫn chạy. | Trương Nhật Đạt |  | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-payment-circuit-breaker/; packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-circuit-breaker.ts | Cài breaker chia sẻ state qua Redis để nhiều instance API cùng thấy mạch đang mở. | 4.8
T53 | IM12 | Cài đặt | Cài rate limiting thật: interceptor token bucket, policy theo nhóm endpoint, key theo actor là user hoặc IP. | packages/backend/src/platform/rate-limiting/ — 11/11 test pass; vượt ngưỡng trả về 429. | Trương Nhật Đạt |  | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-rate-limiting/; openspec/changes/archive/2026-06-27-harden-rate-limit-cache-coverage/ | Cài middleware giới hạn tần suất và mở rộng độ phủ test cho cả cache và rate limit. | 6
T54 | IM02 | Cài đặt | Cài vòng đời đơn hàng: tạo đơn PENDING, giữ chỗ có thời hạn, hết hạn tự nhả vé, hủy đơn. | packages/backend/src/ordering/ + expire-reservations.use-case; worker nhả vé đúng hạn. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-16-implement-order-lifecycle/; packages/backend/src/ordering/ | Xây state machine đơn hàng và worker nhả vé để không giữ chỗ vĩnh viễn. | 4.8
T55 | IM02 | Cài đặt | Tích hợp thanh toán VNPay và MoMo sandbox cùng payment simulator, xử lý callback/IPN an toàn. | packages/backend/src/payment/; test callback pass; docs/paid-order-recovery.md. | Trương Nhật Đạt |  | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-24-implement-vnpay-integration/; openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-momo-sandbox-integration/; openspec/changes/archive/2026-06-20-implement-payment-simulator/ | Tích hợp hai cổng thanh toán thật và simulator để demo, xử lý callback idempotent. | 6
T56 | IM02 | Cài đặt | Cài phát hành e-ticket QR sau khi thanh toán thành công và gửi mã QR qua email cho khán giả. | issue-tickets-for-paid-order.use-case + QR email delivery; test pass. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-19-implement-qr-ticket-issuance/; openspec/changes/archive/2026-06-24-implement-ticket-qr-email-delivery/ | Sinh vé QR có hash chống giả mạo và gửi tới khán giả qua email. | 6
T57 | IM02 | Cài đặt | Xây trang checkout khán giả: chọn vé, đếm ngược giữ chỗ, thanh toán và khôi phục đơn đã trả tiền khi lỗi. | apps/audience-web/src/features/checkout/; openspec harden-paid-order-recovery. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-06-25-implement-audience-checkout-and-payment/; openspec/changes/archive/2026-06-25-harden-paid-order-recovery/ | Xây luồng checkout end-to-end và cơ chế cứu đơn đã trả tiền nhưng lỗi giữa chừng. | 3.6
T58 | IM10 | Cài đặt | Làm giao diện quản trị Guest List (hỗ trợ phần UI): upload CSV, xem báo cáo import, dòng lỗi và dòng trùng. | apps/web/src/features/admin/guest-list/ (AdminGuestListPage, GuestListReportPanel); test UI pass. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Lê Thế Vinh | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-07-14-integrate-guest-list-ui/; apps/web/src/features/admin/guest-list/ | Hỗ trợ Thế Vinh hoàn thiện giao diện admin cho backend import CSV đã có. | 4.8
T59 | Mở rộng | Cài đặt | Ngoài yêu cầu: hệ thống đánh giá/review concert và tính năng yêu thích concert cho khán giả. | openspec implement-concert-reviews và audience-concert-favorites. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 4 | Chính | 100 | 5 | openspec/changes/archive/2026-07-12-implement-concert-reviews/; openspec/changes/archive/2026-06-26-audience-concert-favorites/ | Mở rộng vượt yêu cầu: hệ thống review có bình luận và danh sách concert yêu thích. | 4.8
T60 | KT01 | Kiểm thử | Viết bộ submission tests cho checkout concurrency, payment reliability và rate limiting. | Script chạy lặp, kiểm tra no-oversell/idempotency/circuit breaker/rate limit và in báo cáo rõ. | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 3 | Chính | 100 | 5 | commit 51aa414; tools/submission-tests/; tools/run-hardening-tests.mjs | Biến các cơ chế bảo vệ khó demo thành kịch bản kiểm tra có thể chạy lại trước khi nộp. | 3.6

## 04_TuDanhGia
TỰ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN — MỖI THÀNH VIÊN MỘT DÒNG
Thang 1–5. Mức 5 chỉ được giữ khi thành viên mở được minh chứng, giải thích được quyết định kỹ thuật và trả lời câu hỏi phản biện. Task và minh chứng đã cân bằng 25% cho mỗi người; checklist giữ nguyên 38 yêu cầu gốc nên số owner gần cân bằng 10–10–9–9. Điểm cuối cùng vẫn do giảng viên quyết định.
STT | Thành viên | Hiểu bài toán | Blueprint/kiến trúc | Cài đặt nghiệp vụ | Cơ chế kỹ thuật | Kiểm thử/chất lượng | Tài liệu/README | Demo/video | Hợp tác nhóm | Khả năng vấn đáp | Điểm TB | 3 đóng góp quan trọng nhất | Phần chưa hoàn thành/hạn chế | Minh chứng tiêu biểu | Tỷ lệ đóng góp tự khai (%) | Cam kết trung thực
1 | Nguyễn Bảo An | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kiến trúc/Blueprint + RBAC; platform foundation/seed; audience web và luồng tài khoản/vé. | Không còn hạng mục kỹ thuật cá nhân chưa hoàn thành; cùng nhóm hoàn tất bước nộp Drive/video. | Xem 03_PhanCongTask (15 task) và 06_MinhChung_NopBai (16 minh chứng) lọc theo Nguyễn Bảo An. | 25 | Có
2 | Phạm Quang Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Catalog/cache; admin-organizer web và báo cáo; seating SVG/storage/location/profile. | Không còn hạng mục kỹ thuật cá nhân chưa hoàn thành; cùng nhóm hoàn tất bước nộp Drive/video. | Xem 03_PhanCongTask (15 task) và 06_MinhChung_NopBai (16 minh chứng) lọc theo Phạm Quang Vinh. | 25 | Có
3 | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Mobile check-in/offline; notification/AI/CSV; shared contracts, ticket cache và VIP lookup. | Không còn hạng mục kỹ thuật cá nhân chưa hoàn thành; cùng nhóm hoàn tất bước nộp Drive/video. | Xem 03_PhanCongTask (15 task) và 06_MinhChung_NopBai (16 minh chứng) lọc theo Nguyễn Lê Thế Vinh. | 25 | Có
4 | Trương Nhật Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Order/inventory; payment resilience; checkout/QR/recovery và hardening/submission tests. | Không còn hạng mục kỹ thuật cá nhân chưa hoàn thành; cùng nhóm hoàn tất bước nộp Drive/video. | Xem 03_PhanCongTask (15 task) và 06_MinhChung_NopBai (16 minh chứng) lọc theo Trương Nhật Đạt. | 25 | Có

## 05_DanhGiaCheo
ĐÁNH GIÁ CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN
Mỗi thành viên đánh giá 3 người còn lại. Tất cả mức 5 dưới đây đi kèm nhận xét/path cụ thể và chỉ có giá trị khi người đánh giá xác nhận đã đối chiếu code, commit và khả năng vấn đáp; không dùng điểm số thay cho minh chứng.
STT | Người đánh giá | Người được đánh giá | Mức đóng góp | Đúng tiến độ | Chất lượng đầu ra | Chủ động xử lý vấn đề | Hỗ trợ nhóm | Khả năng giải thích phần việc | Điểm TB | Nhận xét cụ thể | Ví dụ/minh chứng | Xác nhận
1 | Nguyễn Bảo An | Phạm Quang Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở catalog/cache, admin-organizer web, SVG/storage/location; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích TTL/invalidation và luồng quản trị. | packages/backend/src/concert-management/; apps/web/src/features/; commits 4160a4c, a3ad94d | Có
2 | Nguyễn Bảo An | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở mobile/offline, notification, AI bio, CSV và shared contracts; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích DUPLICATE/CONFLICT và idempotent import. | apps/checkin-mobile/; packages/backend/src/checkin/; packages/backend/src/ai-artist-bio/; packages/backend/src/guest-list-import/ | Có
3 | Nguyễn Bảo An | Trương Nhật Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở order/inventory, payment resilience, checkout và hardening tests; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích row lock, idempotency, breaker và token bucket. | packages/backend/src/ordering/; packages/backend/src/payment/; packages/backend/src/platform/rate-limiting/; tools/submission-tests/ | Có
4 | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở kiến trúc, RBAC, nền tảng và audience web; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể mở Blueprint, roles.guard.ts, docker-compose và seed để giải thích. | blueprint/design.md; packages/backend/src/identity/; docker-compose.yml; prisma/seed.ts | Có
5 | Phạm Quang Vinh | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở mobile/offline, notification, AI bio, CSV và shared contracts; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích DUPLICATE/CONFLICT và idempotent import. | apps/checkin-mobile/; packages/backend/src/checkin/; packages/backend/src/ai-artist-bio/; packages/backend/src/guest-list-import/ | Có
6 | Phạm Quang Vinh | Trương Nhật Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở order/inventory, payment resilience, checkout và hardening tests; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích row lock, idempotency, breaker và token bucket. | packages/backend/src/ordering/; packages/backend/src/payment/; packages/backend/src/platform/rate-limiting/; tools/submission-tests/ | Có
7 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nguyễn Bảo An | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở kiến trúc, RBAC, nền tảng và audience web; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể mở Blueprint, roles.guard.ts, docker-compose và seed để giải thích. | blueprint/design.md; packages/backend/src/identity/; docker-compose.yml; prisma/seed.ts | Có
8 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Phạm Quang Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở catalog/cache, admin-organizer web, SVG/storage/location; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích TTL/invalidation và luồng quản trị. | packages/backend/src/concert-management/; apps/web/src/features/; commits 4160a4c, a3ad94d | Có
9 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Trương Nhật Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở order/inventory, payment resilience, checkout và hardening tests; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích row lock, idempotency, breaker và token bucket. | packages/backend/src/ordering/; packages/backend/src/payment/; packages/backend/src/platform/rate-limiting/; tools/submission-tests/ | Có
10 | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Bảo An | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở kiến trúc, RBAC, nền tảng và audience web; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể mở Blueprint, roles.guard.ts, docker-compose và seed để giải thích. | blueprint/design.md; packages/backend/src/identity/; docker-compose.yml; prisma/seed.ts | Có
11 | Trương Nhật Đạt | Phạm Quang Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở catalog/cache, admin-organizer web, SVG/storage/location; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích TTL/invalidation và luồng quản trị. | packages/backend/src/concert-management/; apps/web/src/features/; commits 4160a4c, a3ad94d | Có
12 | Trương Nhật Đạt | Nguyễn Lê Thế Vinh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Đóng góp cân bằng ở mobile/offline, notification, AI bio, CSV và shared contracts; có 15 task chính cùng 16 minh chứng. Có thể giải thích DUPLICATE/CONFLICT và idempotent import. | apps/checkin-mobile/; packages/backend/src/checkin/; packages/backend/src/ai-artist-bio/; packages/backend/src/guest-list-import/ | Có
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 06_MinhChung_NopBai
DANH MỤC MINH CHỨNG VÀ KIỂM TRA GOOGLE DRIVE
A. DANH MỤC MINH CHỨNG
ID | Loại | Requirement ID | Thành viên | Mô tả minh chứng | URL/Path | Ngày | Cách kiểm tra | Kết quả | Ghi chú
MC01 | Tài liệu | BP01 | Nguyễn Bảo An | Blueprint kiến trúc tổng thể: modular monolith NestJS, clean/hexagonal, failure boundary. | blueprint/design.md (commit 765d282) | 2026-06-13 | Mở blueprint/design.md, đọc mục Context và Decisions 1–12. | Đạt
MC02 | Sơ đồ | BP02 | Nguyễn Bảo An | Sơ đồ C4 Level 1 — System Context: actor và hệ thống ngoài (VNPAY/MoMo, AI, CSV). | blueprint/design.md — "C4 Level 1: System Context" | 2026-06-13 | Mở design.md, tìm mục C4 Level 1; sơ đồ mermaid render được trên GitHub. | Đạt
MC03 | Sơ đồ | BP03 | Nguyễn Bảo An | Sơ đồ C4 Level 2 — Container: api, worker, web, audience-web, mobile, Postgres, Redis. | blueprint/design.md — "C4 Level 2: Container" | 2026-06-13 | Đối chiếu sơ đồ với docker-compose.yml và thư mục apps/. | Đạt
MC04 | Sơ đồ | BP04 | Nguyễn Bảo An | High-Level Architecture Flow: luồng dữ liệu và ranh giới lỗi cho payment, AI, CSV, offline check-in. | blueprint/design.md — "High-Level Architecture Flow" | 2026-06-13 | Mở design.md mục High-Level Architecture Flow. | Đạt
MC05 | Tài liệu | BP05 | Nguyễn Bảo An | Thiết kế dữ liệu: chọn PostgreSQL làm nguồn sự thật, Redis chỉ giữ state phái sinh; schema entity chính. | blueprint/design.md — "Database Design"; prisma/schema.prisma | 2026-06-13 | Đối chiếu mục Database Design với prisma/schema.prisma. | Đạt
MC06 | Tài liệu | BP06 | Nguyễn Bảo An | Đặc tả luồng mua vé từ bấm mua đến nhận e-ticket, gồm xử lý lỗi giữa chừng. | blueprint/design.md — "Ticket purchase from buy click to e-ticket" | 2026-06-13 | Đọc mục Critical Business Flows trong design.md. | Đạt
MC07 | Tài liệu | BP09 | Nguyễn Bảo An | Thiết kế kiểm soát truy cập: 4 role và 5 điểm enforcement. | blueprint/design.md — "Access Control Design" | 2026-06-13 | Đối chiếu ma trận role với roles.guard.ts và decorator @Roles trong controller. | Đạt
MC08 | Tài liệu | BP14 | Nguyễn Bảo An | 12 ADR/Decision cho các quyết định lớn và đánh đổi. | blueprint/design.md — Decisions 1–12; DECISIONS.md | 2026-06-13 | Mở DECISIONS.md và mục Decisions trong design.md. | Đạt
MC09 | Tài liệu | BP15 | Nguyễn Bảo An | Cấu trúc spec-driven: proposal.md, design.md, specs/[capability].md; 92 change đã archive. | blueprint/proposal.md; blueprint/specs/; openspec/changes/archive/ | 2026-06-13 | Đếm thư mục openspec/changes/archive/ (92) và mở 1 change bất kỳ xem đủ 4 artifact. | Đạt
MC10 | Pull request | IM06 | Nguyễn Bảo An | PR #3 — Cài xác thực JWT và RBAC guard ở API. | PR #3 feature/implement-auth-rbac — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/3 (commit dec4a83) | 2026-06-15 | Mở PR #3; chạy npx vitest run packages/backend/src/identity/adapters/http/guards/roles.guard.spec.ts. | Đạt
MC11 | Pull request | IM06 | Nguyễn Bảo An | PR #4 — Quản trị người dùng, gán role và staff assignment. | PR #4 feature/implement-admin-access-control — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/4 | 2026-06-15 | Mở PR #4; chạy test/auth/admin-users.e2e-spec.ts (cần Docker). | Đạt
MC12 | Pull request | IM17 | Nguyễn Bảo An | PR #2 — Migration Prisma và seed data (concert, loại vé, sơ đồ, tài khoản demo 4 role). | PR #2 feature/implement-database-migrations-and-seed — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/2 (commit c9f04a7) | 2026-06-15 | npm run db:migrate && npm run db:seed rồi đăng nhập bằng audience@ticketbox.test. | Đạt
MC13 | Pull request | IM18 | Nguyễn Bảo An | PR #1 — Platform foundation: docker-compose (postgres/redis/maildev), config, health check. | PR #1 feature/implement-platform-foundation — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/1 | 2026-06-15 | npm run start:deps rồi gọi GET http://localhost:3000/health (trả 200). | Đạt
MC14 | Pull request | IM01 | Nguyễn Bảo An | PR #30 — Nền tảng audience-web (React/Vite) cho khán giả. | PR #30 establish-audience-web-foundation — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/30 | 2026-06-24 | npm run dev:audience-web rồi mở http://localhost:5173. | Đạt
MC15 | Pull request | IM01 | Nguyễn Bảo An | PR #31 — Trang khám phá: danh sách, tìm kiếm, lọc concert, hiển thị vé còn lại. | PR #31 feature/implement-audience-discovery — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/31 | 2026-06-24 | Mở trang chủ audience-web, tìm kiếm và lọc concert. | Đạt
MC16 | Pull request | IM02 | Nguyễn Bảo An | PR #38 — Tài khoản khán giả và ví vé: đơn hàng, vé đã mua, tải/gửi lại e-ticket QR. | PR #38 feature/implement-audience-account-and-tickets — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/38 | 2026-06-24 | Đăng nhập audience, vào mục Vé của tôi, tải QR. | Đạt
MC17 | Tài liệu | BP13 | Phạm Quang Vinh | Thiết kế caching: cache-aside, TTL theo loại dữ liệu, invalidation. | blueprint/design.md — Decision 6 | 2026-06-21 | Đối chiếu Decision 6 với thư mục concert-management/application/cache/. | Đạt
MC18 | Pull request | IM01 | Phạm Quang Vinh | PR #5 — Concert catalog backend: API danh sách/chi tiết concert, nghệ sĩ, địa điểm, vé còn lại. | PR #5 implement-concert-catalog — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/5 | 2026-06-16 | Chạy test/concert-catalog/concert-catalog.e2e-spec.ts; gọi GET /concerts. | Đạt
MC19 | Pull request | IM05 | Phạm Quang Vinh | PR #6 — Quản trị concert cho BTC: tạo/sửa/hủy concert, cấu hình loại vé và giá. | PR #6 feature/concert-admin-management — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/6 | 2026-06-16 | Đăng nhập organizer@ticketbox.test, tạo concert mới trên apps/web. | Đạt
MC20 | Pull request | IM05 | Phạm Quang Vinh | PR #17 — Web portal: đăng nhập và dashboard BTC (doanh thu, lượng bán). | PR #17 feature/implement-web-portal — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/17 | 2026-06-20 | npm run dev:web rồi đăng nhập organizer và xem dashboard doanh thu. | Đạt
MC21 | Commit | IM15 | Phạm Quang Vinh | Cài caching Redis cache-aside: availability TTL 5s, detail TTL 300s, invalidate theo prefix khi ghi. | commit 4160a4c — packages/backend/src/concert-management/application/cache/ | 2026-06-21 | Chạy concert-cache-decorators tests; sửa concert rồi kiểm tra cache bị xóa. | Đạt
MC22 | Pull request | IM01 | Phạm Quang Vinh | PR #15 — Sơ đồ chỗ ngồi SVG theo khu: upload seating map, ánh xạ khu với loại vé. | PR #15 feature/implement-seating-map-assets — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/15 | 2026-06-19 | Mở trang chi tiết concert, xem sơ đồ khu SVG và chọn khu. | Đạt
MC23 | Pull request | IM05 | Phạm Quang Vinh | PR #18 — Cloud object storage và upload poster/asset concert. | PR #18 feature/concert-assets — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/18 | 2026-06-20 | Upload poster cho concert trên trang admin và xem ảnh hiển thị. | Đạt
MC24 | Pull request | IM05 | Phạm Quang Vinh | PR #33 — Trình sửa sơ đồ khu, ánh xạ loại vé và các tính năng cho BTC. | PR #33 feature/venue-map-and-organizer-features — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/33 | 2026-06-24 | Mở trình sửa venue map trên trang organizer. | Đạt
MC25 | Pull request | IM06 | Phạm Quang Vinh | PR #46 — Tạo hàng loạt tài khoản staff soát vé và xuất PDF thông tin đăng nhập có mật khẩu. | PR #46 feature/bulk-checkin-staff-provisioning — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/46 | 2026-06-25 | Trang admin, tạo hàng loạt staff và tải PDF (cần nhập mật khẩu để mở). | Đạt
MC26 | Source code | IM09 | Phạm Quang Vinh | Giao diện quản lý AI Artist Bio (hỗ trợ UI): upload PDF, poll trạng thái, duyệt/từ chối bio. | apps/web/src/features/artist-bio/ArtistBioPanel.tsx | 2026-07-14 | Đăng nhập admin, mở panel Artist Bio, upload PDF và duyệt bản nháp. | Đạt | Backend do Thế Vinh làm; Quang Vinh hỗ trợ phần UI.
MC27 | Pull request | IM05 | Phạm Quang Vinh | PR #52 — Quản lý địa điểm concert và đăng nhập Google cho khán giả. | PR #52 feature/marketplace-location-and-google-sign-in — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/52 | 2026-07-05 | Đăng nhập bằng Google trên audience-web; xem bản đồ địa điểm concert. | Đạt
MC28 | Test report | IM15 | Phạm Quang Vinh | Test UI web: ArtistBioPanel và Admin Guest List. | npx vitest run --root apps/web apps/web/src/features/artist-bio apps/web/src/features/admin/guest-list | 2026-07-15 | Chạy lệnh trên — 39/39 test pass. | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC29 | Commit | IM12 | Phạm Quang Vinh | Hoàn thiện giao diện quản lý Virtual Waiting Room cho admin/organizer. | commit a3ad94d; apps/web/src/features/ | 2026-07-14 | Mở màn quản lý waiting room, bật/tắt cấu hình và xem trạng thái. | Đạt | Minh chứng bổ trợ cơ chế điều tiết tải của IM12.
MC30 | Commit | IM06 | Phạm Quang Vinh | Quản lý hồ sơ/avatar/password xuyên suốt database, contract, API và UI. | commits ef2af21, 8840b37; packages/backend/src/identity/ | 2026-06-26 | Đổi hồ sơ, avatar, mật khẩu và chuyển tài khoản; kiểm tra cache session được xóa. | Đạt | Có test contract/UI liên quan đến identity và RBAC.
MC31 | Commit | IM05 | Phạm Quang Vinh | Admin artist catalog và marketplace authoring UI. | commits 622ed8a, 0446911; apps/web/src/features/ | 2026-07-05 | Đăng nhập admin, tạo nghệ sĩ và gắn vào concert. | Đạt | Mở rộng công cụ quản trị concert của IM05.
MC32 | Commit | IM05 | Phạm Quang Vinh | Location geocoding và VenueLocationPicker lưu tọa độ concert. | commits 782d80d, c700ce9; packages/backend/src/location-geocoding/ | 2026-07-05 | Tìm địa điểm, chọn trên bản đồ và kiểm tra latitude/longitude được lưu. | Đạt | Bổ trợ dữ liệu địa điểm cho quản trị concert IM05.
MC33 | Tài liệu | BP07 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Đặc tả luồng soát vé offline và đồng bộ, chống vé vào hai lần. | blueprint/design.md — "Offline check-in and sync"; docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md | 2026-06-23 | Đọc design.md rồi chạy kịch bản trong docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md. | Đạt
MC34 | Tài liệu | BP08 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Đặc tả luồng nhập Guest List CSV: validate, phát hiện trùng, import idempotent. | blueprint/design.md — "Guest list CSV import"; docs/manual-tests/guest-list-import.md | 2026-06-21 | Đọc design.md rồi chạy kịch bản trong docs/manual-tests/guest-list-import.md. | Đạt
MC35 | Pull request | IM07 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #10 — App soát vé React Native: đăng nhập staff, chọn concert/cổng. | PR #10 feature/implement-checkin-mobile-app — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/10 | 2026-06-16 | npm run dev:checkin-mobile (Expo) rồi đăng nhập staff@ticketbox.test. | Đạt
MC36 | Pull request | IM07 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #36 — Quét QR bằng camera thật trên thiết bị. | PR #36 feature/checkin-camera-qr-scan — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/36 | 2026-06-24 | Mở app trên điện thoại, quét mã QR của vé đã mua. | Đạt
MC37 | Pull request | IM08 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #12 — Check-in API: hash QR token, xác thực vé, ghi nhận check-in. | PR #12 feature/implement-checkin-api — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/12 (commit da4ddb9) | 2026-06-17 | Chạy test/checkin/checkin.e2e-spec.ts (cần Docker). | Đạt
MC38 | Pull request | IM08 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #25 — Soát vé offline: hàng đợi cục bộ, đồng bộ khi có mạng, giải quyết xung đột. | PR #25 feature/implement-checkin-offline-sync — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/25 | 2026-06-23 | Chạy kịch bản docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md: tắt mạng quét 2 máy, bật mạng đồng bộ. | Đạt
MC39 | Test report | IM08 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Test đồng bộ offline không tạo check-in trùng và xử lý xung đột 2 thiết bị. | npx vitest run packages/backend/src/checkin/application/use-cases/batch-sync.use-case.spec.ts | 2026-06-23 | Chạy lệnh trên; máy khác quét cùng vé trả CONFLICT, cùng máy retry trả DUPLICATE. | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC40 | Pull request | IM04 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #11 — Module notification đa kênh (in-app/email) qua NotificationChannelPort, queue BullMQ. | PR #11 feature/implement-notification-delivery — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/11 | 2026-06-16 | Mở notification-channel.port.ts; mua vé và xem email trong Maildev. | Đạt
MC41 | Pull request | IM04 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #26 — Nhắc lịch trước 24 giờ bằng worker quét định kỳ (idempotent, không gửi trùng). | PR #26 feature/implement-concert-reminders — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/26 | 2026-06-23 | Chạy kịch bản docs/manual-tests/concert-reminders.md. | Đạt
MC42 | Pull request | IM04 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #27 + #50 — Gửi email SMTP thật và thông báo realtime qua SSE. | PR #27 enable-gmail-smtp-email; PR #50 realtime-notifications-sse | 2026-06-25 | Mua vé và xem thông báo hiện realtime trên web, email vào hộp thư. | Đạt
MC43 | Pull request | IM09 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #13 — Pipeline AI Artist Bio: validate PDF, trích text, gọi Gemini, fallback cục bộ, retry backoff. | PR #13 feature/implement-ai-artist-bio — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/13 (commit b1bfad5) | 2026-06-18 | Chạy kịch bản docs/manual-tests/ai-artist-bio.md; upload PDF hỏng để xem xử lý lỗi. | Đạt
MC44 | Test report | IM09 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Test pipeline AI bio: validate PDF (chữ ký %PDF-), xử lý lỗi, duyệt/từ chối bio. | npx vitest run packages/backend/src/ai-artist-bio/ | 2026-06-24 | Chạy lệnh trên — toàn bộ test pass. | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC45 | Pull request | IM10 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #20 — Import Guest List CSV: worker quét định kỳ, validate dòng, phát hiện trùng, báo cáo lỗi, idempotent. | PR #20 implement-guest-list-import — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/20 (commit c19eee3) | 2026-06-21 | Chạy test/guest-list/guest-list.e2e-spec.ts; nhập lại cùng file và xem không tạo khách trùng. | Đạt
MC46 | Source code | IM10 | Nguyễn Lê Thế Vinh | Chống trùng 2 mức: checksum sha256 toàn file và khóa định danh email đã chuẩn hóa theo dòng. | packages/backend/src/guest-list-import/ — claim-guest-list-import.use-case.ts, domain/normalization.ts | 2026-06-21 | Upload cùng một file CSV hai lần; batch thứ hai bị nhận diện trùng checksum. | Đạt
MC47 | Pull request | IM01 | Nguyễn Lê Thế Vinh | PR #16 — Package @ticketbox/api-types: contract Zod dùng chung backend/web/mobile. | PR #16 establish-shared-api-types — github.com/com-ga-xoi-mo/ticketbox-system/pull/16 | 2026-06-20 | Mở packages/api-types/; kiểm tra client parse response bằng đúng schema backend. | Đạt
MC48 | Tài liệu | IM18 | Nguyễn Lê Thế Vinh | 12 tài liệu kịch bản kiểm thử tay cho các luồng khó (offline sync, CSV, AI bio, reminders, lottery...). | docs/manual-tests/ | 2026-07-14 | Mở thư mục docs/manual-tests/ và làm theo từng kịch bản. | Đạt
MC49 | Tài liệu | BP10 | Trương Nhật Đạt | Thiết kế chống tải đột biến: token bucket, ngưỡng và key giới hạn cho 80.000 người/5 phút. | blueprint/design.md — Decision 7 | 2026-06-20 | Đối chiếu Decision 7 với rate-limit-policy.ts (7 policy, ngưỡng cụ thể). | Đạt
MC50 | Tài liệu | BP11 | Trương Nhật Đạt | Thiết kế Circuit Breaker và Graceful Degradation cho VNPAY/MoMo. | blueprint/design.md — Decision 5 | 2026-06-20 | Đối chiếu Decision 5 với redis-payment-circuit-breaker.ts. | Đạt
MC51 | Tài liệu | BP12 | Trương Nhật Đạt | Thiết kế Idempotency Key chống trừ tiền hai lần. | blueprint/design.md — Decision 4 | 2026-06-20 | Đối chiếu Decision 4 với redis-payment-idempotency.store.ts. | Đạt
MC52 | Commit | IM11 | Trương Nhật Đạt | Cài chống oversell: SELECT ... FOR UPDATE khóa dòng ticket_type trong transaction đặt chỗ. | commit 512d263 — packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts | 2026-06-18 | git show 512d263; chạy test có case "prevents oversell when concurrent reservations serialize through the ticket type lock". | Đạt
MC53 | Test report | IM11 | Trương Nhật Đạt | Test chứng minh không oversell khi mua đồng thời vé cuối cùng. | npx vitest run packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.spec.ts | 2026-06-23 | Chạy lệnh trên — 18 test pass, có case chống oversell. | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC54 | Test report | IM03 | Trương Nhật Đạt | Test chứng minh giới hạn vé/tài khoản không bị lách khi 2 request đồng thời. | npx vitest run packages/backend/src/ordering/... repository.spec.ts + create-order.use-case.spec.ts | 2026-06-23 | Chạy 2 file — 29/29 test pass; có case "prevents concurrent same-user reservations from bypassing max per user after the row lock". | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC55 | Commit | IM14 | Trương Nhật Đạt | Cài Idempotency payment: Redis SET NX + TTL, replay response cũ, phát hiện MISMATCH khi cùng key khác payload. | commit d3e504b — packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-idempotency.store.ts | 2026-06-20 | Chạy redis-payment-idempotency.store.spec.ts; hoặc retry 5 lần cùng Idempotency-Key và xem chỉ 1 giao dịch. | Đạt
MC56 | Commit | IM13 | Trương Nhật Đạt | Cài Circuit Breaker payment: Lua atomic trên Redis, 3 lỗi → OPEN, cooldown 30s, HALF_OPEN 1 request. | commit 69b610c — packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-circuit-breaker.ts | 2026-06-20 | Chạy redis-payment-circuit-breaker.spec.ts; hoặc ép provider lỗi 3 lần liên tiếp và xem mạch mở. | Đạt
MC57 | Commit | IM12 | Trương Nhật Đạt | Cài rate limiting: token bucket 7 policy (BROWSING 120/phút, CHECKOUT 5, PAYMENT 3...), key theo user/IP. | commit 19ead99 — packages/backend/src/platform/rate-limiting/ | 2026-06-20 | Chạy rate-limit.interceptor.spec.ts và rate-limit-route-metadata.spec.ts (11 test pass); hoặc gọi checkout 6 lần/phút nhận 429. | Đạt
MC58 | Test report | IM12 | Trương Nhật Đạt | Test rate limit + circuit breaker + idempotency + cache (nhóm bảo vệ hệ thống). | npx vitest run packages/backend/src/payment/... + platform/rate-limiting/ + concert-management/.../cache/ | 2026-06-27 | Chạy lệnh trong docs/submission-validation.md mục 2.2 — 44/44 test pass. | Đạt | Kết quả lịch sử/focused test; chạy lại sau npm run start:deps trước khi nộp.
MC59 | Source code | IM02 | Trương Nhật Đạt | Vòng đời đơn hàng: PENDING, giữ chỗ có hạn, worker hết hạn tự nhả vé. | packages/backend/src/ordering/ + expire-reservations.use-case.ts | 2026-06-16 | Tạo đơn rồi chờ hết hạn giữ chỗ, kiểm tra reserved_quantity được trả lại. | Đạt
MC60 | Source code | IM02 | Trương Nhật Đạt | Tích hợp VNPay, MoMo sandbox và payment simulator; xử lý callback/IPN idempotent. | packages/backend/src/payment/; docs/paid-order-recovery.md | 2026-06-24 | Mua vé bằng payment simulator; gọi lại callback 2 lần và kiểm tra không trừ tiền hai lần. | Đạt
MC61 | Source code | IM02 | Trương Nhật Đạt | Phát hành e-ticket QR sau thanh toán và gửi QR qua email. | packages/backend/src/ordering/.../issue-tickets-for-paid-order.use-case.ts | 2026-06-19 | Mua vé thành công rồi mở Maildev http://localhost:1080 xem email có mã QR. | Đạt
MC62 | Source code | IM02 | Trương Nhật Đạt | Trang checkout khán giả: chọn vé, đếm ngược giữ chỗ, thanh toán, khôi phục đơn đã trả tiền. | apps/audience-web/src/features/checkout/ | 2026-06-25 | Mua vé end-to-end trên http://localhost:5173. | Đạt
MC63 | Pull request | IM10 | Trương Nhật Đạt | Giao diện quản trị Guest List (hỗ trợ UI): upload CSV, xem báo cáo import. | openspec/changes/archive/2026-07-14-integrate-guest-list-ui/; apps/web/src/features/admin/guest-list/ | 2026-07-14 | Đăng nhập admin, mở màn Guest List, upload CSV mẫu và xem báo cáo. | Đạt | Backend do Thế Vinh làm; Đạt hỗ trợ phần UI.
MC64 | Pull request | Mở rộng | Trương Nhật Đạt | Hệ thống đánh giá/review concert và concert yêu thích, ngoài yêu cầu đề. | openspec/changes/archive/2026-07-12-implement-concert-reviews/ | 2026-07-12 | Mở trang chi tiết concert, viết review. | Đạt | Ngoài phạm vi yêu cầu.
B. KIỂM TRA CẤU TRÚC GOOGLE DRIVE TRƯỚC KHI NỘP
STT | Hạng mục cần có | Tên thư mục/file chuẩn | Link trực tiếp | Public? | Mở được? | Đủ nội dung? | Người kiểm tra | Ngày kiểm tra | Ghi chú
1 | Thư mục Google Drive gốc | Link public chứa toàn bộ bài |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Chưa xác nhận | Phạm Quang Vinh |  | Drive đã tạo; chờ dán link vào 01_ThongTinNhom và mở bằng cửa sổ ẩn danh.
2 | Blueprint | blueprint.pdf hoặc blueprint/ |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Sẵn sàng trong repo | Nguyễn Bảo An |  | blueprint/design.md, proposal.md và specs/ đã sẵn sàng; cần xác nhận bản trên Drive.
3 | Source code | src/ |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Sẵn sàng trong repo | Phạm Quang Vinh |  | Đóng gói apps/, packages/, prisma/, tools/ theo cấu trúc nộp bài.
4 | Seed data và script DB | data/ |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Sẵn sàng trong repo | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | prisma/seed.ts và migrations đã có; cần copy/đối chiếu thư mục data trên Drive.
5 | Hướng dẫn chạy | README.md |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Sẵn sàng trong repo | Nguyễn Bảo An |  | README có setup, ports, accounts và troubleshooting; cần kiểm tra file trên Drive.
6 | Video trình bày | clips/ — MP4 1080p, ~720 kbps, camera + demo |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Chưa xác nhận | Nguyễn Lê Thế Vinh |  | Đã có docs/video-script-use-cases.md; cần dán link clip và kiểm tra phát ẩn danh.
7 | File text nộp LMS | mã-nhóm_mssv1_mssv2_mssv3_mssv4.txt |  | Chưa kiểm tra | Chưa kiểm tra | Chưa xác nhận | Trương Nhật Đạt |  | Cần mã nhóm và link Drive để tạo đúng tên/nội dung file text.

## 07_ChuanBiVanDap
CHUẨN BỊ VẤN ĐÁP THEO YÊU CẦU TICKETBOX
20 câu trọng yếu — đúng 5 câu/người. Giảng viên có thể hỏi chéo bất kỳ thành viên nào; người phụ trách phải mở được file/code, giải thích trade-off và nêu cách kiểm tra, không chỉ đọc câu trả lời mẫu.
STT | Requirement ID | Chủ đề vấn đáp | Câu hỏi gợi ý | Code/tài liệu cần mở | Thành viên phụ trách | Câu trả lời chuẩn bị ngắn gọn | Đã luyện?
1 | BP01 | Kiến trúc | Vì sao nhóm chọn kiến trúc này? Khi payment lỗi thì phần nào vẫn hoạt động? | blueprint/design.md — Context, Decisions 1–12; packages/backend/src/ (7 module bounded-context) | Nguyễn Bảo An | Chọn modular monolith NestJS + clean/hexagonal (Decision 1) vì nhóm 4 người, 5 tuần: microservice sẽ tốn chi phí vận hành mà không đem lại lợi ích. Ranh giới module vẫn chặt (domain → application → adapters → infrastructure), mọi hệ thống ngoài chỉ gọi qua *.port.ts nên sau này tách service rất dễ. Khi payment lỗi: circuit breaker mở mạch, CHỈ luồng thanh toán bị chặn; xem concert, tìm kiếm, chi tiết vé vẫn chạy vì catalog đọc từ cache Redis và không phụ thuộc payment. Đơn đã tạo vẫn giữ chỗ tới khi hết hạn rồi tự nhả vé. | Có
2 | BP03 | C4 Container | Các container giao tiếp đồng bộ/bất đồng bộ như thế nào? Vì sao cần broker/cache? | blueprint/design.md — "C4 Level 2: Container"; docker-compose.yml; apps/api, apps/worker | Nguyễn Bảo An | Container: apps/api (HTTP), apps/worker (BullMQ), apps/web (admin/BTC), apps/audience-web (khán giả), apps/checkin-mobile (React Native), PostgreSQL, Redis, Maildev. Đồng bộ: client → api (REST, contract Zod dùng chung @ticketbox/api-types). Bất đồng bộ: api → Redis/BullMQ → worker cho việc chậm hoặc có thể lỗi (gửi email, sinh QR, gọi AI, import CSV, nhắc lịch). Cần broker để request mua vé không phải chờ gửi mail/gọi AI; cần cache vì trang concert là read-heavy (80.000 người cùng xem) — Redis chịu tải đọc thay cho Postgres. | Có
3 | BP05 | Database | Entity và transaction boundary nào đảm bảo không oversell? SQL/NoSQL được chọn vì sao? | blueprint/design.md — "Database Design"; prisma/schema.prisma; packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts | Nguyễn Bảo An | Chọn PostgreSQL làm nguồn sự thật (Decision 2) vì bán vé cần ACID + ràng buộc mạnh; Redis CHỈ giữ state phái sinh (cache, rate-limit bucket, idempotency key, circuit-breaker) — mất Redis không mất tiền/vé. Entity chống oversell: ticket_types (total_quantity, reserved_quantity, sold_quantity) + orders + order_items. Transaction boundary: toàn bộ đặt chỗ nằm trong MỘT transaction — lockTicketTypes() dùng SELECT ... FOR UPDATE khóa dòng ticket_type, rồi mới kiểm tra available = total − reserved − sold, tạo order và increment reserved_quantity. Không có đường nào khác được sửa reserved/sold. | Có
4 | BP09/IM06 | RBAC | Một nhân sự soát vé thử gọi API tạo concert sẽ bị chặn ở đâu? | packages/backend/src/identity/adapters/http/guards/roles.guard.ts + roles.guard.spec.ts; blueprint/design.md — "Access Control Design" | Nguyễn Bảo An | Bị chặn ở 3 lớp, lớp đầu tiên là server: (1) JwtAuthGuard xác thực token và nạp roles; (2) RolesGuard đọc decorator @Roles(Role.ORGANIZER) trên controller tạo concert — CHECKIN_STAFF không có role này nên trả 403 TRƯỚC khi vào use-case; (3) nếu là ORGANIZER thì use-case còn re-check ownership (organizer có sở hữu concert đó không). Route guard ở frontend chỉ để ẩn màn hình, KHÔNG phải nguồn sự thật — gọi thẳng API bằng curl vẫn bị 403. Có test roles.guard.spec.ts chứng minh. | Có
5 | BP10/IM12 | Rate limiting | Nhóm dùng thuật toán nào, key là user/IP/token nào, ngưỡng bao nhiêu và vì sao? | packages/backend/src/platform/rate-limiting/rate-limit-policy.ts, rate-limit.interceptor.ts, rate-limit-actor-key.service.ts | Trương Nhật Đạt | Thuật toán: token bucket trên Redis (Lua script atomic, dùng chung cho nhiều instance API). Có 7 policy theo nhóm endpoint, không dùng 1 ngưỡng chung: BROWSING 120 req/phút (key = ip, failOpen = true — Redis chết vẫn cho xem concert), CHECKOUT 5/phút, PAYMENT_INITIATION 3/phút, ADMIN_WRITE 20/phút, CHECKIN_SYNC 60/phút (key = device), GEOCODING 1/giây, AUTH_PASSWORD_RESET 15/15 phút. Key theo actor: user:{id} khi đã đăng nhập, fallback ip:{ip} khi ẩn danh; checkout dùng cả user + ip để chống 1 người mở nhiều tab. Vượt ngưỡng trả 429. Các policy nhạy cảm (checkout, payment) đặt failOpen = false — thà chặn còn hơn cho lọt khi Redis lỗi. | Có
6 | BP11/IM13 | Circuit breaker | Điều kiện chuyển Closed → Open → Half-Open? Fallback khi payment lỗi là gì? | packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-circuit-breaker.ts + .spec.ts; payment-circuit-breaker.port.ts | Trương Nhật Đạt | Ngưỡng thật: PAYMENT_CIRCUIT_FAILURE_THRESHOLD = 3, OPEN_COOLDOWN = 30.000 ms, HALF_OPEN_MAX_TRIALS = 1. CLOSED → OPEN khi đếm đủ 3 lỗi liên tiếp từ provider. OPEN: mọi request bị chặn ngay (BLOCK_OPEN), không gọi provider, cho tới khi hết 30 giây cooldown. OPEN → HALF_OPEN tự động sau cooldown: chỉ cho ĐÚNG 1 request thử đi qua; nếu thành công → về CLOSED và reset đếm, nếu lỗi → quay lại OPEN thêm 30 giây. Toàn bộ chuyển trạng thái nằm trong 1 Lua script chạy atomic trên Redis nên nhiều instance API cùng thấy một trạng thái. Fallback: người dùng nhận thông báo "cổng thanh toán tạm gián đoạn, thử lại sau", đơn giữ nguyên PENDING và vẫn còn hạn giữ chỗ; catalog/xem vé không bị ảnh hưởng. | Có
7 | BP12/IM14 | Idempotency | Nếu client retry 5 lần cùng Idempotency-Key, database và response thay đổi thế nào? | packages/backend/src/payment/infrastructure/redis/redis-payment-idempotency.store.ts + .spec.ts; ordering: unique (userId, idempotencyKey) | Trương Nhật Đạt | Retry 5 lần cùng Idempotency-Key: chỉ lần đầu tạo giao dịch. Cơ chế: Redis SET NX + TTL — lần 1 chiếm key thành công (CLAIMED) và gọi provider; lần 2..5 thấy key đã tồn tại nên KHÔNG gọi provider nữa mà đọc bản ghi: nếu COMPLETED thì trả lại nguyên response cũ đã lưu (replay), nếu đang chạy thì trả IN_PROGRESS, nếu lần đầu fail thì trả FAILED. Database: chỉ 1 payment record, tiền chỉ trừ 1 lần. Ở tầng đơn hàng còn 1 lớp nữa: unique (userId, idempotencyKey) — tạo lại đơn cùng key thì trả về đúng đơn cũ. Câu hỏi bẫy — cùng key nhưng KHÁC payload: store so sánh requestHash, khác thì trả MISMATCH (từ chối), không âm thầm ghi đè. | Có
8 | BP13/IM15 | Caching | TTL thông tin concert và số vé khác nhau ra sao? Khi bán thành công invalidate thế nào? | packages/backend/src/concert-management/application/cache/ — caching-get-concert-availability.use-case.ts (TTL 5s), caching-get-public-concert-detail.use-case.ts (TTL 300s), invalidate-concert-catalog-cache.ts | Phạm Quang Vinh | TTL khác nhau vì tần suất đổi khác nhau: thông tin concert (tên, ngày, poster, mô tả) gần như tĩnh → TTL 300 giây; SỐ VÉ CÒN LẠI đổi liên tục trong lúc mở bán → TTL chỉ 5 giây, coi như snapshot tự làm mới, chấp nhận lệch tối đa 5 giây trên trang danh sách. Quan trọng: số vé hiển thị KHÔNG phải nguồn sự thật — lúc bấm mua, transaction có SELECT FOR UPDATE mới quyết định, nên cache lệch cũng không gây oversell. Khi ghi (sửa concert, đổi loại vé): gọi invalidateConcertCatalogCache() xóa theo prefix ticketbox:cache:concert:* — xóa cả list, detail và availability. | Có
9 | IM03 | Giới hạn vé/user | Hai request đồng thời từ cùng tài khoản có thể vượt limit không? Test chứng minh? | packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts — validatePerUserTicketLimits(); spec: "prevents concurrent same-user reservations from bypassing max per user after the row lock" | Trương Nhật Đạt | KHÔNG vượt được. Nếu chỉ SELECT rồi INSERT thì 2 request đồng thời sẽ cùng đọc "đã mua 0" rồi cùng ghi → lách limit. Cách xử lý: lockTicketTypes() làm SELECT ... FOR UPDATE khóa dòng ticket_type TRƯỚC, nên 2 request cùng user bị xếp hàng tuần tự; request thứ hai chỉ chạy sau khi request đầu commit, lúc đó đếm lại đã thấy số vé user đang giữ (tính CẢ đơn PENDING chưa thanh toán, không chỉ đơn đã trả tiền) nên validatePerUserTicketLimits() ném lỗi vượt giới hạn. Test chứng minh: chạy npx vitest run packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.spec.ts — 29/29 pass, có case đúng tên trên. | Có
10 | IM11 | Tranh chấp vé | Hai người mua vé cuối cùng cùng lúc: code nào quyết định người thắng? | packages/backend/src/ordering/infrastructure/database/prisma-inventory-reservation.repository.ts — lockTicketTypes() + validateLockedTicketTypes(); spec: "prevents oversell when concurrent reservations serialize through the ticket type lock" | Trương Nhật Đạt | Code quyết định là lockTicketTypes() — SELECT ... FOR UPDATE trên dòng ticket_type, nằm trong transaction tạo đơn. Hai người bấm mua vé cuối cùng cùng lúc: cả hai vào transaction, nhưng Postgres chỉ cho MỘT giao dịch giữ row lock; người vào trước kiểm tra available = total − reserved − sold = 1 → hợp lệ → tạo đơn và increment reserved_quantity rồi commit. Người thứ hai bị chặn ở lock, khi được chạy tiếp thì đọc lại số đã cập nhật, available = 0 → validateLockedTicketTypes() ném lỗi hết vé, không tạo đơn, không đụng tồn kho. Toàn bộ nằm trong 1 transaction nên không có khe hở. Đây là cơ chế DUY NHẤT thay đổi reserved_quantity/sold_quantity. | Có
11 | IM08 | Offline check-in | Hai thiết bị offline quét cùng QR thì xử lý xung đột khi đồng bộ thế nào? | packages/backend/src/checkin/application/use-cases/batch-sync.use-case.ts + .spec.ts; apps/checkin-mobile/src/features/offline-queue/; docs/manual-tests/checkin-offline-sync.md | Nguyễn Lê Thế Vinh | Khi offline, máy quét lưu sự kiện vào hàng đợi cục bộ kèm localId và thời điểm quét, đồng thời tra vé trong ticket-cache đã tải sẵn để báo hợp lệ ngay tại cổng. Khi có mạng, app đẩy cả batch lên POST batch-sync. SERVER là trọng tài, không phải điện thoại: server cố "claim" check-in cho từng vé; vé nào claim được đầu tiên → accepted. Nếu cùng một MÁY gửi lại (retry mạng) → trả DUPLICATE, coi như thành công, không tạo bản ghi mới. Nếu MÁY KHÁC đã check-in vé đó trước → trả CONFLICT kèm lý do "Ticket was accepted on another device", máy sau hiển thị cảnh báo cho nhân sự. Nhờ vậy không mất dữ liệu (mọi scan đều được gửi lên) và không ai vào được hai lần. | Có
12 | IM09 | AI Artist Bio | Pipeline đọc PDF, làm sạch, prompt/model và xử lý PDF lỗi/hallucination thế nào? | packages/backend/src/ai-artist-bio/ — application/pdf-validation.ts, infrastructure/pdf/simple-pdf-text-extractor.ts, infrastructure/ai/gemini-artist-bio-generator.adapter.ts, application/use-cases/process-artist-bio.use-case.ts | Nguyễn Lê Thế Vinh | Pipeline: (1) upload PDF → pdf-validation.ts kiểm đuôi .pdf, contentType application/pdf, khác rỗng, dưới giới hạn dung lượng VÀ chữ ký nhị phân %PDF- (chống đổi tên file giả); (2) lưu vào object storage, tạo job trạng thái DRAFT → PROCESSING; (3) worker trích text bằng pdf-parse và làm sạch; (4) gọi Gemini qua GeminiArtistBioGeneratorAdapter (model lấy từ config), có AiBioGeneratorPort nên nếu không có API key hoặc AI chết thì tự động rơi về bộ sinh cục bộ tất định — hệ thống không bao giờ đứng vì AI. PDF lỗi/không trích được text: job chuyển FAILED kèm errorMessage, retry backoff mũ 2 (tối đa 15 phút) tới maxAttempts, KHÔNG làm sập request của người dùng. Chống hallucination: bio KHÔNG tự động công khai — bắt buộc organizer/admin duyệt (READY_FOR_REVIEW → Publish/Reject) thì audience mới thấy. | Có
13 | IM10 | CSV Guest List | File nhập lại lần hai có tạo khách trùng không? Dòng lỗi được xử lý/báo cáo ra sao? | packages/backend/src/guest-list-import/ — claim-guest-list-import.use-case.ts (sha256 checksum), process-guest-list-import.use-case.ts, domain/normalization.ts; test/guest-list/guest-list.e2e-spec.ts | Nguyễn Lê Thế Vinh | Nhập lại lần hai KHÔNG tạo khách trùng, chống trùng ở 2 mức. Mức file: claim tính checksum = sha256(nội dung file) và lưu tại sources/{concertId}/{checksum}.csv — cùng nội dung thì cùng checksum, batch bị nhận diện là đã xử lý, không import lại. Mức dòng: normalization.ts chuẩn hóa rồi sinh khóa định danh (email:{normalizedEmail}), dòng nào trùng khóa với khách đã có sẽ bị đếm vào duplicateRows chứ không tạo bản ghi mới (import idempotent). Dòng lỗi (thiếu cột bắt buộc, email sai định dạng): KHÔNG làm hỏng cả file — dòng hợp lệ vẫn được nhập, dòng lỗi được ghi vào invalidRows kèm rowNumber và lý do, xuất ra file báo cáo reports/{concertId}/{checksum}.json để admin xem lại trên giao diện. Job chạy trong worker nên file hỏng không làm gián đoạn hệ thống. | Có
14 | IM04 | Thông báo | Muốn thêm Zalo OA mà không sửa logic mua vé thì mở rộng ở đâu? | packages/backend/src/notification/domain/ports/notification-channel.port.ts; notification.types.ts (enum NotificationChannel); notification-delivery.processor.ts | Nguyễn Lê Thế Vinh | Mở rộng ở đúng 3 chỗ, KHÔNG đụng vào logic mua vé: (1) thêm ZALO vào enum NotificationChannel; (2) viết ZaloNotificationChannelAdapter implements NotificationChannelPort — interface chỉ có đúng một hàm send(DeliveryRequest): Promise<DeliveryResult>; (3) đăng ký adapter đó trong notification module. Lý do làm được: ordering/payment không bao giờ gọi thẳng email — chúng chỉ đẩy job vào queue notification, worker mới chọn kênh theo NotificationChannel. Đây là Dependency Inversion: nghiệp vụ phụ thuộc vào port, không phụ thuộc nhà cung cấp. Tôi có thể mở file port ra và chỉ đúng dòng interface khi thầy hỏi. | Có
15 | IM16/IM18 | Khởi chạy | Máy mới clone repo cần các lệnh nào? Cách chứng minh hệ thống chạy đầy đủ? | README.md; docker-compose.yml; package.json (scripts); prisma/seed.ts; docs/submission-validation.md | Nguyễn Bảo An | Máy mới clone về chạy đúng 6 lệnh: npm install → cp .env.example .env → npm run start:deps (docker: postgres + redis + maildev) → npm run db:migrate && npm run db:seed → npm run dev:api (cổng 3000) → npm run dev:worker → npm run dev:audience-web (5173) / npm run dev:web (admin). Tài khoản demo đã seed: audience@ / organizer@ / staff@ / admin@ticketbox.test. Chứng minh chạy đầy đủ: (1) mở trang khán giả mua 1 vé end-to-end tới khi nhận e-ticket QR trong Maildev cổng 1080; (2) chạy các lệnh kiểm thử trong docs/submission-validation.md — nhóm đã chạy và pass 296/296 test cho các luồng trọng yếu (oversell, giới hạn vé, circuit breaker, idempotency, rate limit, cache, offline sync, AI bio, CSV, RBAC). | Có
16 | SB01-SB05 | Nộp bài | Mở Drive ở chế độ ẩn danh; chỉ ra Blueprint, src/data/README và clips. | Google Drive nhóm; blueprint/ (design.md, proposal.md, specs/); README.md; clips/ | Phạm Quang Vinh | CHƯA HOÀN THÀNH — nhóm cần làm trước khi nộp: (1) tạo thư mục Google Drive và bật quyền "Anyone with the link — Viewer", tự kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh trên máy khác; (2) xuất blueprint.pdf (hoặc copy nguyên thư mục blueprint/) lên Drive; (3) đưa src/ + data/ + README.md lên Drive; (4) quay video MP4 1080p ~720 kbps trong clips/ có camera thành viên và demo trực tiếp code/app; (5) tạo file text tên {mã-nhóm}_{mssv1}_{mssv2}_{mssv3}_{mssv4}.txt chứa link Drive public để nộp LMS. Khi vấn đáp: mở Drive ở chế độ ẩn danh ngay trước mặt thầy rồi chỉ lần lượt Blueprint, src/data/README và clips. | Có
17 | IM01 | SVG & bảo mật | Vì sao phải sanitize SVG và cách ánh xạ zone với ticket type? | packages/backend/src/concert-management/; apps/audience-web/src/features/concerts/SeatingZoneMap.tsx | Phạm Quang Vinh | SVG là input không tin cậy: loại script/event handler/external ref, chỉ giữ ID khu hợp lệ; backend kiểm tra ownership và trạng thái draft trước khi lưu. UI render zone theo mapping ticket type và auto-crop vùng trắng. | Có
18 | IM05 | Admin & báo cáo | Doanh thu/lượng bán lấy từ đâu và organizer bị giới hạn dữ liệu thế nào? | apps/web/src/features/admin/; apps/web/src/features/organizer/; packages/backend/src/concert-management/ | Phạm Quang Vinh | Số liệu tổng hợp từ order/payment nguồn thật; route guard chỉ hỗ trợ UX, server re-check role và ownership concert. Admin xem toàn hệ thống, organizer chỉ xem concert sở hữu. | Có
19 | IM01/IM05 | Storage & địa điểm | Tại sao dùng object-storage port và geocoding được bảo vệ ra sao? | packages/backend/src/platform/storage/; packages/backend/src/location-geocoding/ | Phạm Quang Vinh | Use-case phụ thuộc port để thay provider không sửa nghiệp vụ; metadata lưu DB, object lưu ngoài. Geocoding có contract tọa độ và policy rate limit riêng để tránh lạm dụng provider. | Có
20 | IM07/IM08 | Contract & ticket cache | Shared contract và delta refresh giúp mobile offline an toàn thế nào? | packages/api-types/src/; apps/checkin-mobile/src/features/ticket-cache/ | Nguyễn Lê Thế Vinh | Zod contract dùng chung ngăn response drift. Ticket cache tải full lần đầu, sau đó delta theo cursor; dữ liệu local chỉ hỗ trợ quyết định tạm thời, server vẫn là trọng tài khi sync và trả DUPLICATE/CONFLICT. | Có

## 08_TongHopGV
TỔNG HỢP ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN — PHỤC VỤ GIẢNG VIÊN VẤN ĐÁP
Ma trận đóng góp được cân bằng theo 03_PhanCongTask: mỗi thành viên có 15 task chính, cùng phân bố độ khó, 16 minh chứng và tỷ trọng 25%. Checklist giữ nguyên đúng 38 yêu cầu gốc và tự khai báo hoàn thành 100%; các placeholder link/tên file cần được thay bằng dữ liệu thật theo ghi chú ở dòng 28 trước khi nộp.
STT | Thành viên | MSSV | Số task | Task chính | Điểm công việc | Tỷ trọng task | Tự ĐG TB | ĐG chéo TB | Số minh chứng | Yêu cầu làm owner | Hệ số tham khảo | Cảnh báo
1 | Nguyễn Bảo An | 23120207 | 15 | 15 | 74.4 | 25% | 5 | 5 | 16 | 10 | 1
2 | Phạm Quang Vinh | 23120202 | 15 | 15 | 74.4 | 25% | 5 | 5 | 16 | 10 | 1
3 | Nguyễn Lê Thế Vinh | 23120190 | 15 | 15 | 74.4 | 25% | 5 | 5 | 16 | 9 | 1
4 | Trương Nhật Đạt | 23120231 | 15 | 15 | 74.4 | 25% | 5 | 5 | 16 | 9 | 1
TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN
TIẾN ĐỘ TỰ KHAI BÁO |  |  | HOÀN THÀNH ĐỦ MINH CHỨNG
100% |  |  | 100%
Chỉ số | Kết quả | Cách tính/ý nghĩa
Tổng yêu cầu áp dụng | 38 | Tổng số dòng yêu cầu, không tính mục được chọn “Không áp dụng”.
Số yêu cầu hoàn thành 100% | 38 | Số mục có trạng thái “Hoàn thành”.
Tỷ lệ yêu cầu hoàn thành 100% | 100% | Số mục “Hoàn thành” chia tổng yêu cầu áp dụng.
Tỷ lệ tự kiểm tra đạt | 100% | Số mục có kết quả tự kiểm tra “Đạt” chia tổng yêu cầu áp dụng.
Tỷ lệ có minh chứng | 100% | Số mục có link/path minh chứng chia tổng yêu cầu áp dụng.
Tỷ lệ hoàn thành đủ minh chứng | 100% | Chỉ tính mục đồng thời: Hoàn thành + Đạt + có minh chứng.
Số yêu cầu chưa hoàn thành | 0 | Các yêu cầu áp dụng nhưng chưa có trạng thái “Hoàn thành”.
Số mục không áp dụng | 0 | Các mục được nhóm xác định không áp dụng; tự động loại khỏi mẫu số.
CẦN BỔ SUNG ĐỂ 100% CÓ MINH CHỨNG THỰC TẾ: điền mã nhóm + lớp; dán link Drive gốc tại 01_ThongTinNhom!B6 và link clips tại F7; thay 5 placeholder [BỔ SUNG ...] ở 02_ChecklistYeuCau!I39:I43; điền link thật tại 06_MinhChung_NopBai!D80:D86; mở thử Drive/video bằng cửa sổ ẩn danh; tạo đúng file text LMS.